## Задачи
ID | Тип | Название | Проект | Исполнители | Начало | Срок | Приоритет | Статус | Направления | Заметки | Готово | Critical path
GEN-G01 | Задача | Регулярные встречи и контроль плана | XSpace | Armen Razmikovich, Vladimir Neznamov, Karine Nazaryan, Arthur Grigoryan | 2026-10-07 | 2027-01-20 | Средний | Backlog | Административные вопросы | Ритм управления проектом до открытия кафе: ежедневные и еженедельные встречи, обзор бюджета, ревью готовности перед запусками.
GEN-83 | Подзадача | Ежедневная планёрка команды (по будням, 15 минут) |  | Armen Razmikovich, Vladimir Neznamov, Karine Nazaryan | 2026-10-07 | 2027-01-20 | Средний | Backlog | Административные вопросы | Каждый будний день, 15 минут: что сделано, что в работе, что блокирует.
GEN-84 | Подзадача | Еженедельный статус с Artur (60 минут) |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-07 | 2027-01-20 | Средний | Backlog | Административные вопросы | Раз в неделю: сроки, бюджет, решения на согласование. День недели согласовать.
GEN-85 | Подзадача | Еженедельная встреча по бренду и маркетингу |  | Vladimir Neznamov, Karine Nazaryan, Armen Razmikovich | 2026-10-07 | 2027-01-20 | Средний | Backlog | Маркетинг, Дизайн | Раз в неделю: фирменный стиль, контент, блогеры, подготовка к запускам.
GEN-86 | Подзадача | Планёрка на объектах: подрядчики и дизайнер интерьера (2 раза в неделю) |  | Armen Razmikovich | 2026-10-08 | 2026-12-23 | Средний | Backlog | Ремонтные работы, Дизайн | Два раза в неделю на объекте: ход работ, замечания, согласование изменений.
GEN-87 | Подзадача | Еженедельное обновление плана и статусов в портале (пятница) |  | Armen Razmikovich | 2026-10-09 | 2027-01-20 | Средний | Backlog | Административные вопросы | Каждую пятницу: обновить статусы, сдвиги и риски, отправить итоги Artur.
GEN-88 | Подзадача | Ежемесячный обзор бюджета и финмодели (Armen + Artur) |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-30 | 2026-12-31 | Высокий | Backlog | Административные вопросы | В конце каждого месяца: план/факт по расходам, остаток бюджета, прогноз.
| Пункт | Обзор октября — 30.10 | [8 empty] | нет
| Пункт | Обзор ноября — 30.11 | [8 empty] | нет
| Пункт | Обзор декабря — 31.12 | [8 empty] | нет
GEN-89 | Подзадача | Ревью готовности перед запусками (за 7 и за 2 дня) |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-30 | 2027-01-13 | Высокий | Backlog | Административные вопросы | Чек-лист готовности: помещение, оборудование, команда, продукт, маркетинг, документы. Итог — решение go/no-go.
| Пункт | Waffle — 30.10 и 04.11 | [8 empty] | нет
| Пункт | Dark Kitchen — 14.11 и 19.11 | [8 empty] | нет
| Пункт | COMX — 18.11 и 23.11 | [8 empty] | нет
| Пункт | CAFE, техническое открытие — 18.12 и 23.12 | [8 empty] | нет
| Пункт | CAFE, реальное открытие — 08.01 и 13.01 | [8 empty] | нет
GEN-G02 | Задача | Юрлица, договоры, бухгалтерия и банк | XSpace | Armen Razmikovich | 2026-09-29 | 2026-10-14 | Высокий | In Progress | Административные вопросы, Документы | Юридическая база проекта: договоры по объектам, юрлица, бухгалтерия, счета и платёжные инструменты
GEN-03 | Подзадача | Нотариус / оформление документов |  | Armen Razmikovich | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Средний | Done | Административные вопросы, Документы | Выполнено
GEN-02 | Подзадача | Подписание договоров по объектам |  | Armen Razmikovich | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Высокий | Done | Административные вопросы, Документы | Выполнено |  | да
GEN-01 | Подзадача | Проверка договорных ограничений по помещениям |  | Armen Razmikovich | 2026-09-24 | 2026-09-28 | Средний | Done | Административные вопросы, Документы | Выполнено
GEN-04 | Подзадача | Регистрация / запуск юрлиц |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Высокий | In Progress | Документы, Административные вопросы |  |  | да
| Пункт | Юрструктура готова | [8 empty] | нет
GEN-05 | Подзадача | Бухгалтерия: бухгалтер / аутсорс, налоговый режим |  | Armen Razmikovich | 2026-09-29 | 2026-10-07 | Средний | In Progress | Административные вопросы, Документы
| Пункт | Бухгалтер есть, налоговый режим выбран | [8 empty] | нет
GEN-06 | Подзадача | Банковские счета и платёжные инструменты |  | Armen Razmikovich | 2026-10-09 | 2026-10-14 | Средний | Backlog | Административные вопросы | Зависит от: Регистрация / запуск юрлиц
| Пункт | Счета открыты, можно платить поставщикам | [8 empty] | нет
GEN-G03 | Задача | Разрешения, лицензии и требования | XSpace | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-12-10 | Высокий | In Progress | Документы, Административные вопросы, Ремонтные работы | Требования к food-объектам, вывеске и фасаду, пожарные и санитарные нормы, разрешения и лицензия на алкоголь
GEN-08 | Подзадача | Требования и разрешения для food-проекта |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Высокий | In Progress | Документы |  |  | да
| Пункт | Список требований и документов по Waffle и кухне | [8 empty] | нет
GEN-09 | Подзадача | Требования к вывеске / фасаду / окну |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Средний | In Progress | Документы
| Пункт | Понятны ограничения по вывеске и окну | [8 empty] | нет
GEN-10 | Подзадача | Получение разрешений и документов для food |  | Armen Razmikovich | 2026-10-09 | 2026-10-30 | Высокий | Backlog | Документы, Административные вопросы | Зависит от: Требования и разрешения для food-проекта; Регистрация / запуск юрлиц |  | да
| Пункт | Все документы на руках до soft launch Waffle | [8 empty] | нет
GEN-13 | Подзадача | Лицензия на алкоголь (CAFE, 24/7): требования, подача, получение |  | Armen Razmikovich | 2026-10-20 | 2026-12-10 | Средний | Backlog | Документы | Зависит от: Регистрация / запуск юрлиц Уточнить реальные сроки выдачи — подать заранее
| Пункт | Лицензия получена до технического открытия | [8 empty] | нет
GEN-24 | Подзадача | Пожарные и санитарные требования к объектам |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Средний | In Progress | Документы, Ремонтные работы
| Пункт | Требования к каждому объекту записаны | [8 empty] | нет
GEN-G04 | Задача | Обследование объектов, подрядчики и график ремонта | XSpace | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-14 | Средний | In Progress | Ремонтные работы, Закупки, Документы | Осмотр, обмеры, обследование инженерии, технический паспорт, подрядчики, смета инженерных работ и общий график
GEN-23 | Подзадача | Техническое обследование инженерии |  | Armen Razmikovich | 2026-09-24 | 2026-09-30 | Средний | Done | Ремонтные работы, Закупки, Документы | Выполнено
GEN-22 | Подзадача | Что можно и что нельзя демонтировать |  | Armen Razmikovich | 2026-09-24 | 2026-09-26 | Высокий | Done | Ремонтные работы, Закупки, Документы | Выполнено |  | да
GEN-21 | Подзадача | Первичный обмер всех помещений |  | Armen Razmikovich | 2026-09-24 | 2026-09-27 | Средний | Done | Ремонтные работы, Закупки, Документы | Выполнено
GEN-20 | Подзадача | Первичный осмотр объектов |  | Armen Razmikovich | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Средний | Done | Ремонтные работы, Закупки, Документы | Выполнено
GEN-27 | Подзадача | Общий график ремонта: Waffle → Dark Kitchen → COMX → CAFE |  | Armen Razmikovich | 2026-09-29 | 2026-10-02 | Средний | Done | Ремонтные работы, Закупки, Документы | Выполнено
GEN-25 | Подзадача | Технический паспорт объектов |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-10 | Средний | In Progress | Документы, Ремонтные работы
| Пункт | Единая таблица ограничений по всем помещениям | [8 empty] | нет
GEN-26 | Подзадача | Подрядчики: электрик, сантехник, вентиляция |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-10 | Средний | In Progress | Ремонтные работы, Закупки
| Пункт | Подрядчики выбраны, есть сметы | [8 empty] | нет
GEN-28 | Подзадача | Предварительный расчёт инженерных работ |  | Armen Razmikovich | 2026-10-10 | 2026-10-14 | Средний | Backlog | Ремонтные работы, Закупки | Зависит от: Подрядчики: электрик, сантехник, вентиляция
| Пункт | Бюджет инженерии по объектам | [8 empty] | нет
GEN-G05 | Задача | Бюджет, финмодель и согласования с Artur | XSpace | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Высокий | In Progress | Административные вопросы, Дизайн, Продукт | Финмодель и бюджет запуска, согласование концепций и бюджетов у собственника
GEN-07 | Подзадача | Финансовая модель и бюджет запуска |  | Armen Razmikovich | 2026-09-24 | 2026-10-03 | Высокий | Done | Административные вопросы, Дизайн, Продукт | Выполнено |  | да
GEN-31 | Подзадача | Календарь утверждения дизайна: дедлайны WAFL 14.10 / DK 28.10 / COMX 31.10 / CAFE 13.11 |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Высокий | In Progress | Дизайн |  |  | да
| Пункт | Дизайнер знает даты сдачи по каждому объекту | [8 empty] | нет
ART-01 | Подзадача | Artur: утверждение финмодели и бюджета запуска (CAPEX) |  | Arthur Grigoryan | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Высокий | Backlog | Административные вопросы | Armen готовит, Artur утверждает |  | да
| Пункт | Бюджет утверждён, можно заказывать оборудование | [8 empty] | нет
ART-03 | Подзадача | Artur + Armen: утверждение концепций COMX и CAFE |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Высокий | Backlog | Продукт, Административные вопросы | Зависит от: Концепция COMX: ассортимент, формат, события (COMX); Концепция кафе: меню, зал, бар (Кафе) |  | да
| Пункт | Концепции утверждены | [8 empty] | нет
GEN-G06 | Задача | Бренд и фирменный стиль | XSpace | Vladimir Neznamov, Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan, Karine Nazaryan | 2026-10-05 | 2026-10-29 | Высокий | In Progress | Маркетинг, Дизайн | Концепция, название, логотип, айдентика, бренд-гайд и униформа. Утверждают Armen и Artur
GEN-44 | Подзадача | Варианты логотипа |  | Vladimir Neznamov | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Средний | Done | Маркетинг, Дизайн | Выполнено
GEN-43 | Подзадача | Название и позиционирование |  | Vladimir Neznamov | 2026-09-28 | 2026-10-01 | Средний | Done | Маркетинг, Дизайн | Выполнено
GEN-42 | Подзадача | Brand concept |  | Vladimir Neznamov | 2026-09-26 | 2026-09-30 | Средний | Done | Маркетинг, Дизайн | Выполнено
GEN-41 | Подзадача | Исследование конкурентов и визуального поля |  | Karine Nazaryan | 2026-09-24 | 2026-09-28 | Средний | Done | Маркетинг, Дизайн | Выполнено
GEN-40 | Подзадача | Сбор референсов, moodboard |  | Vladimir Neznamov | 2026-09-24 | 2026-09-26 | Средний | Done | Маркетинг, Дизайн | Выполнено
GEN-45 | Подзадача | Выбор направления логотипа |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Средний | In Progress | Дизайн, Маркетинг
| Пункт | Owner выбрал одно направление | [8 empty] | нет
GEN-46 | Подзадача | Айдентика |  | Vladimir Neznamov | 2026-10-06 | 2026-10-19 | Средний | In Progress | Дизайн, Маркетинг | Зависит от: Выбор направления логотипа
| Пункт | Готовая визуальная система | [8 empty] | нет
GEN-47 | Подзадача | Tone of Voice |  | Karine Nazaryan | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Средний | In Progress | Маркетинг | Зависит от: Выбор направления логотипа
| Пункт | Правила коммуникации | [8 empty] | нет
GEN-48 | Подзадача | Бренд-гайд / базовые правила |  | Vladimir Neznamov | 2026-10-19 | 2026-10-24 | Средний | Backlog | Дизайн, Маркетинг | Зависит от: Айдентика
| Пункт | Базовый brand book | [8 empty] | нет
GEN-49 | Подзадача | Униформа персонала |  | Vladimir Neznamov | 2026-10-19 | 2026-10-29 | Средний | Backlog | Дизайн, Маркетинг | Зависит от: Айдентика
| Пункт | Униформа заказана к обучению персонала | [8 empty] | нет
ART-02 | Подзадача | Artur + Armen: утверждение айдентики и бренд-гайда (готовит Vladimir) |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Высокий | Backlog | Дизайн, Маркетинг | Зависит от: Бренд-гайд / базовые правила Vladimir представляет, Armen и Artur утверждают |  | да
| Пункт | Фирменный стиль утверждён | [8 empty] | нет
GEN-G07 | Задача | Digital: домены, соцсети, сайт, карточки на картах | XSpace | Karine Nazaryan, Vladimir Neznamov | 2026-10-19 | 2026-11-02 | Средний | Backlog | Маркетинг, Разработка, Дизайн | Домены, аккаунты и оформление соцсетей, сайт, карточки на Google Maps, Yandex Maps и 2GIS
GEN-52 | Подзадача | Регистрация соцсетей |  | Karine Nazaryan | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Средний | Done | Маркетинг, Разработка, Дизайн | Выполнено
GEN-51 | Подзадача | Покупка доменов |  | Karine Nazaryan | 2026-09-26 | 2026-09-30 | Средний | Done | Маркетинг, Разработка, Дизайн | Выполнено
GEN-50 | Подзадача | Проверка доменов |  | Karine Nazaryan | 2026-09-24 | 2026-09-26 | Средний | Done | Маркетинг, Разработка, Дизайн | Выполнено
GEN-53 | Подзадача | Оформление соцсетей |  | Karine Nazaryan | 2026-10-19 | 2026-10-23 | Средний | Backlog | Маркетинг | Зависит от: Айдентика
| Пункт | Готовые профили в айдентике | [8 empty] | нет
GEN-56 | Подзадача | Сайт / лендинг |  | Vladimir Neznamov | 2026-10-19 | 2026-11-02 | Средний | Backlog | Разработка, Дизайн | Зависит от: Айдентика
| Пункт | Лендинг на домене, ссылка на приложение | [8 empty] | нет
GEN-57 | Подзадача | Карточки в Google Maps, Yandex Maps, 2GIS |  | Karine Nazaryan | 2026-10-26 | 2026-11-02 | Средний | Backlog | Маркетинг, Продажи
| Пункт | Точка находится на картах | [8 empty] | нет
GEN-G08 | Задача | Маркетинг-план, контент и PR | XSpace | Karine Nazaryan | 2026-10-07 | 2026-11-06 | Высокий | Backlog | Маркетинг, Продажи, Закупки | Общий маркетинг-план запусков, контент-план, фото, блогеры и медиа, подрядчики по полиграфии и мерчу
GEN-54 | Подзадача | Контент-план запуска |  | Karine Nazaryan | 2026-10-12 | 2026-10-22 | Средний | Backlog | Маркетинг | Зависит от: Tone of Voice
| Пункт | План публикаций до и после открытия | [8 empty] | нет
GEN-55 | Подзадача | Фото и визуальный контент |  | Karine Nazaryan | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Средний | Backlog | Маркетинг | Зависит от: Айдентика
| Пункт | Контент для запуска | [8 empty] | нет
GEN-58 | Подзадача | PR открытия: блогеры, городские медиа, событие |  | Karine Nazaryan | 2026-10-19 | 2026-11-06 | Средний | Backlog | Маркетинг
| Пункт | Список блогеров и медиа, план события | [8 empty] | нет
MKT-01 | Подзадача | Маркетинг-план запуска 4 объектов: даты, каналы, бюджет, ответственные |  | Karine Nazaryan | 2026-10-07 | 2026-10-13 | Высокий | Backlog | Маркетинг, Продажи |  |  | да
| Пункт | План согласован с Vladimir и Armen | [8 empty] | нет
MKT-02 | Подзадача | Блогеры и локальные медиа: список, условия (бартер/оплата), договорённости по открытиям |  | Karine Nazaryan | 2026-10-13 | 2026-10-24 | Средний | Backlog | Маркетинг | Зависит от: Маркетинг-план запуска 4 объектов: даты, каналы, бюджет, ответственные
| Пункт | Договорённости с блогерами по Waffle и Dark Kitchen | [8 empty] | нет
MKT-03 | Подзадача | Подрядчики по полиграфии и мерчу: поиск, КП, образцы, сроки |  | Karine Nazaryan | 2026-10-12 | 2026-10-22 | Высокий | Backlog | Маркетинг, Закупки | Смотреть сроки печати: открытие Waffle 06.11 |  | да
| Пункт | Выбраны типографии и мерч-подрядчики | [8 empty] | нет
GEN-G09 | Задача | Команда: найм, договоры, обучение (общее) | XSpace | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-31 | Высокий | In Progress | HR, Документы, Административные вопросы | Состав команды, воронка найма, менеджеры объектов, трудовые договоры, медкнижки
GEN-60 | Подзадача | Трудовые договоры, зарплатная схема, мотивация |  | Armen Razmikovich | 2026-10-09 | 2026-10-19 | Средний | Backlog | HR, Документы | Зависит от: Регистрация / запуск юрлиц
| Пункт | Шаблоны договоров и схема оплаты | [8 empty] | нет
GEN-61 | Подзадача | Медкнижки / санминимум персонала |  | Armen Razmikovich | 2026-10-19 | 2026-10-31 | Средний | Backlog | HR, Документы
| Пункт | У всех сотрудников документы до смен | [8 empty] | нет
GEN-62 | Подзадача | Сводный план найма: роли × даты × ФОТ × каналы (WAFL, DK, COMX, CAFE) |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Высокий | In Progress | HR | Расчёт: смены 10–12 ч, график 2/2 → ~4 человека на 1 позицию. Waffle и CAFE: 8–22, выходные до 23:00 |  | да
| Пункт | Таблица: кого, сколько, когда выходит, сколько платим | [8 empty] | нет
GEN-63 | Подзадача | Каналы подбора: job.am / Staff.am, Telegram-чаты, Instagram, рефералка, колледжи |  | Armen Razmikovich | 2026-10-07 | 2026-10-09 | Средний | Backlog | HR
| Пункт | Вакансии можно публиковать | [8 empty] | нет
GEN-64 | Подзадача | Единая воронка: отклик → скрининг → интервью → пробная смена → оффер |  | Armen Razmikovich | 2026-10-08 | 2026-10-12 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Сводный план найма: роли × даты × ФОТ × каналы (WAFL, DK, COMX, CAFE)
| Пункт | Анкета, скрипт интервью, критерии оценки, шаблон оффера | [8 empty] | нет
GEN-65 | Подзадача | Менеджеры объектов: роли, ФОТ, сроки найма |  | Armen Razmikovich | 2026-10-07 | 2026-10-09 | Высокий | Backlog | HR, Административные вопросы | Технадзор, найм (HR) и закупки ведёт сам Armen — отдельных людей не нанимаем |  | да
| Пункт | Роли и сроки найма менеджеров утверждены (ФОТ — с Artur) | [8 empty] | нет
GEN-69 | Подзадача | Найм: менеджеры Waffle и Dark Kitchen (ведут запуск, потом операционку) |  | Armen Razmikovich | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Менеджеры объектов: роли, ФОТ, сроки найма Менеджер CAFE — вместе с шефом до 15.11
| Пункт | Менеджеры выходят на обучение 27.10 | [8 empty] | нет
GEN-G10 | Задача | Касса, закупки и стандарты работы | XSpace | Armen Razmikovich | 2026-10-01 | 2026-11-05 | Высокий | In Progress | Административные вопросы, Закупки, Технологии | Касса и учёт, логистика закупок, график заказа оборудования, food safety, стандарты, ежедневные отчёты
GEN-70 | Подзадача | Касса, POS, эквайринг, учёт |  | Armen Razmikovich | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Высокий | In Progress | Технологии, Закупки |  |  | да
| Пункт | POS куплен и настроен, эквайринг работает | [8 empty] | нет
GEN-71 | Подзадача | Логистика закупок: кто, где, как часто |  | Armen Razmikovich | 2026-10-12 | 2026-10-26 | Средний | Backlog | Закупки, Административные вопросы
| Пункт | Таблица закупок с резервными поставщиками | [8 empty] | нет
GEN-72 | Подзадача | Сводный график заказа оборудования с учётом сроков поставки |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Высокий | In Progress | Закупки | WAFL до 12.10, DK до 19.10 (вытяжка 26.10), COMX мебель 03.11, CAFE до 18.11 |  | да
| Пункт | Для каждого объекта есть «последний день заказа» | [8 empty] | нет
GEN-80 | Подзадача | Food safety: процедуры и контроль |  | Armen Razmikovich | 2026-10-14 | 2026-10-29 | Средний | Backlog | Документы, Административные вопросы
| Пункт | Процедуры записаны и распечатаны на объектах | [8 empty] | нет
GEN-81 | Подзадача | Стандарты работы: открытие и закрытие смены, сервис |  | Armen Razmikovich | 2026-10-19 | 2026-10-29 | Средний | Backlog | Административные вопросы, HR
| Пункт | Чек-листы смены и стандарты сервиса | [8 empty] | нет
GEN-82 | Подзадача | Ежедневный отчёт после запуска |  | Armen Razmikovich | 2026-10-26 | 2026-11-05 | Средний | Backlog | Административные вопросы, Продажи
| Пункт | Шаблон: продажи, food cost, отзывы, проблемы | [8 empty] | нет
GEN-G11 | Задача | Эксплуатация: договоры обслуживания, страхование, безопасность | XSpace | Armen Razmikovich | 2026-10-14 | 2026-11-02 | Средний | Backlog | Документы, Ремонтные работы, Закупки | Вывоз отходов, дезинсекция, клининг, страхование, интернет, видеонаблюдение, пожарная безопасность
GEN-11 | Подзадача | Договоры на вывоз отходов, дезинсекцию, клининг |  | Armen Razmikovich | 2026-10-14 | 2026-10-29 | Средний | Backlog | Документы, Закупки
| Пункт | Договоры подписаны, график есть | [8 empty] | нет
GEN-12 | Подзадача | Страхование помещений и оборудования |  | Armen Razmikovich | 2026-10-19 | 2026-11-02 | Средний | Backlog | Документы
| Пункт | Полис действует с открытия Waffle | [8 empty] | нет
GEN-29 | Подзадача | Интернет, Wi-Fi, видеонаблюдение, сигнализация |  | Armen Razmikovich | 2026-10-14 | 2026-10-29 | Средний | Backlog | Технологии, Ремонтные работы
| Пункт | Всё подключено в Waffle и на кухне | [8 empty] | нет
GEN-30 | Подзадача | Пожарная безопасность: огнетушители, датчики, план эвакуации |  | Armen Razmikovich | 2026-10-19 | 2026-10-31 | Средний | Backlog | Ремонтные работы, Документы
| Пункт | Объекты готовы к проверке | [8 empty] | нет
WAF-G01 | Задача | Waffle: демонтаж, планировка и согласование | XSpace / WAFL | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-16 | Высокий | In Progress | Ремонтные работы, Дизайн, Закупки | Демонтаж, замеры, планировка, инженерный план и согласования с арендодателем
WAF-01 | Подзадача | Демонтаж Waffle |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Высокий | In Progress | Ремонтные работы |  |  | да
| Пункт | Помещение освобождено | [8 empty] | нет
WAF-02 | Подзадача | Замер Waffle после демонтажа |  | Armen Razmikovich | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Демонтаж Waffle
| Пункт | Чистовые размеры | [8 empty] | нет
WAF-03 | Подзадача | Планировка Waffle |  | Armen Razmikovich | 2026-10-09 | 2026-10-12 | Высокий | Backlog | Ремонтные работы, Дизайн | Зависит от: Замер Waffle после демонтажа |  | да
| Пункт | Утверждённая схема | [8 empty] | нет
WAF-04 | Подзадача | Проверка планировки с оборудованием |  | Armen Razmikovich | 2026-10-12 | 2026-10-13 | Средний | Backlog | Ремонтные работы, Закупки | Зависит от: Планировка Waffle; Сравнение оборудования и цен, выбор Оборудование выбрано до 09.10
| Пункт | Всё помещается | [8 empty] | нет
WAF-05 | Подзадача | Финальный инженерный план Waffle |  | Armen Razmikovich | 2026-10-12 | 2026-10-15 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Планировка Waffle; Технический паспорт объектов (XSpace)
| Пункт | Можно начинать монтаж | [8 empty] | нет
WAF-07 | Подзадача | Согласование дизайна и работ: арендодатель, фасад, пожарные |  | Armen Razmikovich | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Высокий | Backlog | Документы, Ремонтные работы | Зависит от: Дизайн точки Waffle; Требования к вывеске / фасаду / окну (XSpace) |  | да
| Пункт | Письменное согласие на работы | [8 empty] | нет
WAF-G02 | Задача | Waffle: дизайн точки | XSpace / WAFL | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Высокий | Backlog | Дизайн, Ремонтные работы | Дизайн от брифа до утверждения (дедлайн 14.10). Делает внешний дизайнер, утверждают Armen и Artur
WAF-06 | Подзадача | Дизайн точки Waffle |  | Design | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Средний | Backlog | Дизайн | Зависит от: Демонтаж Waffle; Выбор направления логотипа (XSpace) Дизайн утверждается до 14.10. Интерьер — внешний дизайнер, общается Armen; Vladimir проверяет соответствие айдентике Исполнитель: внешний дизайнер интерьера, общается Armen
| Пункт | Дизайн-проект | [8 empty] | нет
WAF-06.1 | Подзадача | Бриф дизайнеру Waffle: размеры окна, оборудование, поток, айдентика |  | Armen Razmikovich | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Средний | Backlog | Дизайн | Зависит от: Демонтаж Waffle
| Пункт | Бриф отправлен Vladimir | [8 empty] | нет
WAF-06.2 | Подзадача | Концепт точки (2 варианта) |  | Design | 2026-10-09 | 2026-10-12 | Средний | Backlog | Дизайн | Зависит от: Бриф дизайнеру Waffle: размеры окна, оборудование, поток, айдентика Исполнитель: внешний дизайнер интерьера, общается Armen
| Пункт | Два варианта на выбор | [8 empty] | нет
WAF-06.3 | Подзадача | Правки и финальный проект: размеры, материалы, спецификация |  | Design | 2026-10-12 | 2026-10-13 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Концепт точки (2 варианта) Исполнитель: внешний дизайнер интерьера, общается Armen
| Пункт | Проект готов к утверждению | [8 empty] | нет
WAF-06.4 | Подзадача | УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙНА Waffle |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Высокий | Backlog | Дизайн | Зависит от: Правки и финальный проект: размеры, материалы, спецификация |  | да
| Пункт | Дизайн утверждён Armen — дедлайн | [8 empty] | нет
WAF-G03 | Задача | Waffle: ремонт и окно выдачи | XSpace / WAFL | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-31 | Высокий | In Progress | Ремонтные работы, Закупки | Ремонт, материалы и мебель, окно выдачи: подрядчик, замер, производство, монтаж
WAF-08 | Подзадача | Ремонт и инженерные работы Waffle |  | Armen Razmikovich | 2026-10-16 | 2026-10-27 | Высокий | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Согласование дизайна и работ: арендодатель, фасад, пожарные; Финальный инженерный план Waffle |  | да
| Пункт | Точка готова к монтажу оборудования | [8 empty] | нет
WAF-09 | Подзадача | Заказ материалов и мебели |  | Armen Razmikovich | 2026-10-14 | 2026-10-19 | Средний | Backlog | Закупки, Ремонтные работы | Зависит от: Дизайн точки Waffle
| Пункт | Всё заказано | [8 empty] | нет
WAF-10 | Подзадача | Подрядчик на окно выдачи |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Высокий | In Progress | Закупки, Ремонтные работы |  |  | да
| Пункт | Подрядчик выбран | [8 empty] | нет
WAF-11 | Подзадача | Замер окна |  | Armen Razmikovich | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Подрядчик на окно выдачи; Демонтаж Waffle Замер окна сразу после демонтажа
| Пункт | Точные размеры проёма | [8 empty] | нет
WAF-12 | Подзадача | Производство окна |  | Armen Razmikovich | 2026-10-14 | 2026-10-28 | Высокий | Backlog | Ремонтные работы, Закупки | Зависит от: Замер окна; Требования к вывеске / фасаду / окну (XSpace) Старт сразу после утверждения дизайна 14.10 |  | да
| Пункт | Окно готово | [8 empty] | нет
WAF-13 | Подзадача | Монтаж окна |  | Armen Razmikovich | 2026-10-28 | 2026-10-31 | Высокий | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Производство окна |  | да
| Пункт | Окно установлено | [8 empty] | нет
WAF-G04 | Задача | Waffle: оборудование, поставщики и упаковка | XSpace / WAFL | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan, Vladimir Neznamov | 2026-10-06 | 2026-11-02 | Высокий | In Progress | Закупки, Продукт, Административные вопросы | Выбор, заказ, доставка и монтаж оборудования, хранение, поставщики продуктов, упаковка
ART-05 | Подзадача | Artur: согласование заказа оборудования Waffle (КП, сумма, предоплата) |  | Arthur Grigoryan | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Высокий | Backlog | Закупки, Административные вопросы | Зависит от: Artur: утверждение финмодели и бюджета запуска (CAPEX) (XSpace); КП от ≥3 поставщиков, сроки поставки, сравнение |  | да
| Пункт | Согласовано до заказа 12.10 | [8 empty] | нет
WAF-20 | Подзадача | Можно ли привезти оборудование |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Средний | In Progress | Закупки
| Пункт | Ответ: везём или покупаем локально | [8 empty] | нет
WAF-21 | Подзадача | Поиск локального оборудования (если привезти нельзя) |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Средний | In Progress | Закупки | Зависит от: Можно ли привезти оборудование
| Пункт | Альтернативы с ценами | [8 empty] | нет
WAF-22 | Подзадача | Сравнение оборудования и цен, выбор |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Средний | In Progress | Закупки | Зависит от: Можно ли привезти оборудование Выбор оборудования до 09.10
| Пункт | Выбранный вариант | [8 empty] | нет
WAF-64 | Подзадача | ТЗ на оборудование: вафельницы, холод, кофемашина (по производственной мощности) |  | Armen Razmikovich | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Средний | Backlog | Закупки | Зависит от: Производственная мощность: сколько вафель в час в пик
| Пункт | Список с моделями и количеством | [8 empty] | нет
WAF-22.2 | Подзадача | КП от ≥3 поставщиков, сроки поставки, сравнение |  | Armen Razmikovich | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Высокий | Backlog | Закупки | Зависит от: ТЗ на оборудование: вафельницы, холод, кофемашина (по производственной мощности) |  | да
| Пункт | Выбран поставщик | [8 empty] | нет
WAF-23 | Подзадача | Производственная мощность: сколько вафель в час в пик |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Средний | In Progress | Закупки, Продукт
| Пункт | Мощность ≥ пиковой нагрузки | [8 empty] | нет
WAF-24 | Подзадача | Заказ оборудования |  | Armen Razmikovich | 2026-10-09 | 2026-10-12 | Высокий | Backlog | Закупки | Зависит от: Сравнение оборудования и цен, выбор; Artur: согласование заказа оборудования Waffle (КП, сумма, предоплата) Заказ до 12.10 — иначе срыв запуска |  | да
| Пункт | Оплачено, есть дата доставки | [8 empty] | нет
WAF-24.3 | Подзадача | Договор, предоплата, фиксация срока поставки ≤18 дней |  | Armen Razmikovich | 2026-10-10 | 2026-10-12 | Высокий | Backlog | Закупки | Зависит от: КП от ≥3 поставщиков, сроки поставки, сравнение |  | да
| Пункт | Оборудование заказано | [8 empty] | нет
WAF-25 | Подзадача | Доставка оборудования |  | Armen Razmikovich | 2026-10-12 | 2026-10-30 | Высокий | Backlog | Закупки | Зависит от: Заказ оборудования |  | да
| Пункт | Оборудование на объекте | [8 empty] | нет
WAF-25.1 | Подзадача | Приёмка оборудования по чек-листу, проверка на брак |  | Armen Razmikovich | 2026-10-27 | 2026-10-30 | Средний | Backlog | Закупки | Зависит от: Договор, предоплата, фиксация срока поставки ≤18 дней
| Пункт | Всё принято, претензии закрыты | [8 empty] | нет
WAF-26 | Подзадача | Хранение: холодильник, морозилка, сухой склад, упаковка |  | Armen Razmikovich | 2026-10-13 | 2026-10-24 | Средний | Backlog | Закупки, Продукт | Зависит от: Проверка планировки с оборудованием (WAFL)
| Пункт | Всё заказано и помещается | [8 empty] | нет
WAF-27 | Подзадача | Поставщики продуктов + резервные |  | Armen Razmikovich | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Средний | Backlog | Закупки, Продукт
| Пункт | Договорённости с основными и резервными | [8 empty] | нет
WAF-28 | Подзадача | Упаковка Waffle: дизайн и поставщик |  | Vladimir Neznamov | 2026-10-09 | 2026-10-23 | Средний | Backlog | Дизайн, Закупки | Зависит от: Выбор направления логотипа (XSpace)
| Пункт | Дизайн утверждён, поставщик выбран | [8 empty] | нет
WAF-29 | Подзадача | Заказ упаковки |  | Armen Razmikovich | 2026-10-23 | 2026-10-30 | Средний | Backlog | Закупки, Маркетинг | Зависит от: Упаковка Waffle: дизайн и поставщик
| Пункт | Упаковка на руках | [8 empty] | нет
WAF-30 | Подзадача | Монтаж оборудования |  | Armen Razmikovich | 2026-10-31 | 2026-11-02 | Высокий | Backlog | Ремонтные работы, Закупки | Зависит от: Ремонт и инженерные работы Waffle; Доставка оборудования; Монтаж окна |  | да
| Пункт | Оборудование работает | [8 empty] | нет
WAF-G05 | Задача | Waffle: продукт, рецептуры и цены | XSpace / WAFL | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan, Vladimir Neznamov | 2026-10-06 | 2026-11-02 | Высокий | In Progress | Продукт, HR, Маркетинг | Шеф-кондитер, концепция продукта, рецептуры, дегустация, техкарты, себестоимость, меню-борд
WAF-48 | Подзадача | Юнит-экономика точки Waffle |  | Armen Razmikovich | 2026-09-29 | 2026-10-05 | Средний | Done | Продукт, HR, Маркетинг | Выполнено
WAF-40 | Подзадача | Поиск шеф-кондитера |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Средний | In Progress | HR, Продукт
| Пункт | Кандидаты | [8 empty] | нет
WAF-41 | Подзадача | Выбор шеф-кондитера |  | Armen Razmikovich | 2026-10-08 | 2026-10-10 | Высокий | Backlog | HR, Продукт | Зависит от: Поиск шеф-кондитера |  | да
| Пункт | Человек найден | [8 empty] | нет
WAF-42 | Подзадача | Концепция продукта и ассортимент |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Средний | In Progress | Продукт, Маркетинг
| Пункт | Ассортимент | [8 empty] | нет
WAF-43 | Подзадача | Разработка рецептур |  | Шеф WAFL | 2026-10-10 | 2026-10-19 | Высокий | Backlog | Продукт | Зависит от: Выбор шеф-кондитера; Концепция продукта и ассортимент Исполнитель: шеф-кондитер (после найма); пока — Armen |  | да
| Пункт | Рецептуры | [8 empty] | нет
WAF-44 | Подзадача | Тестирование рецептур |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-19 | 2026-10-24 | Средний | Backlog | Продукт | Зависит от: Разработка рецептур
| Пункт | Финальные продукты | [8 empty] | нет
WAF-45 | Подзадача | Техкарты Waffle |  | Armen Razmikovich | 2026-10-24 | 2026-10-29 | Средний | Backlog | Продукт | Зависит от: Тестирование рецептур
| Пункт | Техкарты | [8 empty] | нет
WAF-46 | Подзадача | Себестоимость и цены |  | Armen Razmikovich | 2026-10-24 | 2026-10-29 | Средний | Backlog | Продукт, Продажи | Зависит от: Тестирование рецептур
| Пункт | Food cost и цены утверждены | [8 empty] | нет
WAF-47 | Подзадача | Меню-борд и POSM для окна |  | Vladimir Neznamov | 2026-10-29 | 2026-11-02 | Средний | Backlog | Дизайн, Маркетинг, Продукт | Зависит от: Себестоимость и цены (WAFL); Айдентика (XSpace)
| Пункт | Меню и POSM напечатаны | [8 empty] | нет
WAF-G06 | Задача | Waffle: команда | XSpace / WAFL | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-11-04 | Высокий | In Progress | HR, Продукт, Продажи | Штат, поиск, собеседования, найм, обучение, тестовые смены
WAF-50 | Подзадача | Штатная структура Waffle |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Средний | In Progress | HR
| Пункт | Штат и график смен | [8 empty] | нет
WAF-51 | Подзадача | Поиск кондитеров и бариста |  | Armen Razmikovich | 2026-10-08 | 2026-10-20 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Штатная структура Waffle
| Пункт | Кандидаты | [8 empty] | нет
WAF-51.1 | Подзадача | Вакансии: тексты, публикация (кондитеры, бариста/кассиры; смены 10–12 ч, 2/2) |  | Armen Razmikovich | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Штатная структура Waffle Часы работы 8–22 (выходные до 23:00), смены 10–12 ч, график 2/2: ~4 человека на каждую позицию → ~8 на 2 позиции + шеф-кондитер
| Пункт | Вакансии опубликованы | [8 empty] | нет
WAF-51.2 | Подзадача | Скрининг откликов, первичные звонки |  | Armen Razmikovich | 2026-10-12 | 2026-10-19 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Вакансии: тексты, публикация (кондитеры, бариста/кассиры; смены 10–12 ч, 2/2)
| Пункт | Шорт-лист кандидатов | [8 empty] | нет
WAF-52 | Подзадача | Собеседования |  | Armen Razmikovich | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Средний | Backlog | HR
| Пункт | Выбор | [8 empty] | нет
WAF-52.1 | Подзадача | Пробные смены / практическое задание (вафли, кофе, касса) |  | Armen Razmikovich | 2026-10-19 | 2026-10-23 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Скрининг откликов, первичные звонки
| Пункт | Оценка кандидатов по критериям | [8 empty] | нет
WAF-53 | Подзадача | Найм и договоры |  | Armen Razmikovich | 2026-10-23 | 2026-10-27 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Собеседования; Трудовые договоры, зарплатная схема, мотивация (XSpace)
| Пункт | Команда подписана | [8 empty] | нет
WAF-53.1 | Подзадача | Оффер, договоры, медкнижки (санминимум 3–5 дней), 2 запасных кандидата |  | Armen Razmikovich | 2026-10-23 | 2026-10-27 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Пробные смены / практическое задание (вафли, кофе, касса)
| Пункт | Все выходят с 27.10 на обучение | [8 empty] | нет
WAF-54 | Подзадача | Обучение персонала |  | Armen Razmikovich | 2026-10-27 | 2026-11-02 | Высокий | Backlog | HR, Продукт | Зависит от: Найм и договоры |  | да
| Пункт | Персонал готов | [8 empty] | нет
WAF-55 | Подзадача | Тестовые смены |  | Armen Razmikovich | 2026-11-03 | 2026-11-04 | Высокий | Backlog | HR, Продажи | Зависит от: Обучение персонала; Монтаж оборудования |  | да
| Пункт | Смена отработана без сбоев | [8 empty] | нет
WAF-G07 | Задача | Mini App лояльности (Waffle) | XSpace / WAFL | Armen Razmikovich, Vladimir Neznamov, Arthur Grigoryan, Karine Nazaryan | 2026-10-06 | 2026-11-13 | Высокий | In Progress | Разработка, Продукт, Технологии | Telegram Mini App: механика, ТЗ, разработка, интеграция с кассой, тестирование, запуск (13.11)
ART-09 | Подзадача | Artur: согласование сметы и договора на Mini App |  | Arthur Grigoryan | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Высокий | Backlog | Разработка, Административные вопросы | Зависит от: App: техническое задание Mini App
| Пункт | Согласовано до договора с разработчиком | [8 empty] | нет
APP-01 | Подзадача | App: цели и механика лояльности |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Средний | In Progress | Продукт, Разработка
| Пункт | Выбрана механика: баллы / штампы / уровни | [8 empty] | нет
APP-02 | Подзадача | App: механики геймификации |  | Vladimir Neznamov | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Средний | In Progress | Продукт, Разработка
| Пункт | Список механик и наград | [8 empty] | нет
APP-03 | Подзадача | App: команда разработки Telegram Mini App |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Средний | In Progress | Разработка, HR
| Пункт | Разработчик выбран, есть опыт Mini Apps | [8 empty] | нет
APP-04 | Подзадача | App: техническое задание Mini App |  | Armen Razmikovich | 2026-10-09 | 2026-10-13 | Высокий | Backlog | Разработка, Продукт | Зависит от: App: цели и механика лояльности; App: механики геймификации; App: команда разработки Telegram Mini App |  | да
| Пункт | ТЗ согласовано Owner | [8 empty] | нет
APP-05 | Подзадача | App: договор с разработчиком, смета, этапы приёмки |  | Armen Razmikovich | 2026-10-13 | 2026-10-15 | Средний | Backlog | Разработка, Документы | Зависит от: App: техническое задание Mini App; Artur: согласование сметы и договора на Mini App
| Пункт | Договор подписан | [8 empty] | нет
APP-06 | Подзадача | App: UX-прототип |  | Vladimir Neznamov | 2026-10-15 | 2026-10-20 | Средний | Backlog | Дизайн, Разработка | Зависит от: App: договор с разработчиком, смета, этапы приёмки
| Пункт | Кликабельный прототип | [8 empty] | нет
APP-07 | Подзадача | App: UI-дизайн в айдентике |  | Vladimir Neznamov | 2026-10-20 | 2026-10-25 | Средний | Backlog | Дизайн, Разработка | Зависит от: App: UX-прототип; Айдентика (XSpace)
| Пункт | Макеты всех экранов | [8 empty] | нет
APP-08 | Подзадача | App: backend — пользователи, баллы, акции, админка |  | Armen Razmikovich | 2026-10-20 | 2026-11-03 | Средний | Backlog | Разработка | Зависит от: App: UX-прототип
| Пункт | API и админка работают | [8 empty] | нет
APP-09 | Подзадача | App: интеграция с POS — начисление и списание баллов |  | Armen Razmikovich | 2026-10-27 | 2026-11-05 | Средний | Backlog | Разработка, Технологии | Зависит от: App: UX-прототип; Касса, POS, эквайринг, учёт (XSpace)
| Пункт | Баллы начисляются с чека | [8 empty] | нет
WAF-65 | Подзадача | App: Mini App — клиентская часть (UI после UI-дизайна) |  | Armen Razmikovich | 2026-10-22 | 2026-11-05 | Средний | Backlog | Разработка | Зависит от: App: UX-прототип
| Пункт | Все экраны работают в Telegram на iOS и Android | [8 empty] | нет
APP-11 | Подзадача | App: правила программы, оферта, политика ПДн |  | Armen Razmikovich | 2026-10-09 | 2026-10-20 | Средний | Backlog | Документы, Разработка | Зависит от: Регистрация / запуск юрлиц (XSpace)
| Пункт | Документы опубликованы | [8 empty] | нет
APP-12 | Подзадача | App: тестирование (QA) |  | Armen Razmikovich | 2026-11-05 | 2026-11-09 | Высокий | Backlog | Разработка, Технологии | Зависит от: App: backend — пользователи, баллы, акции, админка; App: интеграция с POS — начисление и списание баллов; App: Mini App — клиентская часть (UI после UI-дизайна) |  | да
| Пункт | Критичных багов нет | [8 empty] | нет
APP-13 | Подзадача | App: бета на тестовых сменах |  | Armen Razmikovich | 2026-11-09 | 2026-11-11 | Средний | Backlog | Разработка, Продажи | Зависит от: App: тестирование (QA)
| Пункт | Команда прошла все сценарии | [8 empty] | нет
APP-14 | Подзадача | App: бот и публикация Mini App в Telegram |  | Armen Razmikovich | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Высокий | Backlog | Разработка, Технологии | Зависит от: App: тестирование (QA) |  | да
| Пункт | Бот с кнопкой Mini App доступен гостям | [8 empty] | нет
APP-15 | Подзадача | App: промо — QR на окне и упаковке ведёт в бот, стартовая акция |  | Karine Nazaryan | 2026-11-03 | 2026-11-12 | Средний | Backlog | Маркетинг, Продажи | Зависит от: App: UX-прототип
| Пункт | QR и акция готовы к открытию | [8 empty] | нет
APP-16 | Подзадача | App: запуск вместе с открытием Waffle |  | Armen Razmikovich | 2026-11-13 | 2026-11-13 | Высокий | Backlog | Разработка, Продажи | Зависит от: App: бета на тестовых сменах; App: бот и публикация Mini App в Telegram Запуск через неделю после Waffle: от готового ТЗ быстрее не успеть |  | да
| Пункт | Первые гости в программе | [8 empty] | нет
WAF-G08 | Задача | Waffle: тесты и запуск (06.11) | XSpace / WAFL | Armen Razmikovich, Karine Nazaryan, Arthur Grigoryan | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Высокий | Backlog | Продажи, Маркетинг, Административные вопросы | Тест производства, soft launch, go/no-go, запуск, маркетинг и PR открытия
MKT-04 | Подзадача | Полиграфия Waffle: меню-борд, POSM, наклейки — печать и получение |  | Karine Nazaryan | 2026-11-02 | 2026-11-04 | Высокий | Backlog | Маркетинг, Закупки, Дизайн | Зависит от: Подрядчики по полиграфии и мерчу: поиск, КП, образцы, сроки (XSpace); Меню-борд и POSM для окна Печать в сжатые сроки — договориться с типографией заранее |  | да
| Пункт | Печатные материалы на объекте до 04.11 | [8 empty] | нет
MKT-05 | Подзадача | Контент и PR запуска Waffle: анонс, обратный отсчёт, блогеры, день открытия |  | Karine Nazaryan | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Средний | Backlog | Маркетинг, Продажи | Зависит от: Блогеры и локальные медиа: список, условия (бартер/оплата), договорённости по открытиям (XSpace); Контент-план запуска (XSpace)
| Пункт | Кампания открытия отработана | [8 empty] | нет
ART-12 | Подзадача | Go/no-go запуска Waffle (Armen + Artur) |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Высокий | Backlog | Административные вопросы | Зависит от: Анализ и корректировки |  | да
| Пункт | Решение «запускаем» | [8 empty] | нет
WAF-60 | Подзадача | Тест производства Waffle |  | Armen Razmikovich | 2026-11-02 | 2026-11-03 | Средний | Backlog | Продукт, Административные вопросы | Зависит от: Монтаж оборудования
| Пункт | Скорость и качество в норме | [8 empty] | нет
WAF-61 | Подзадача | Soft launch: ограниченные продажи |  | Armen Razmikovich | 2026-11-04 | 2026-11-05 | Высокий | Backlog | Продажи, Административные вопросы | Зависит от: Тестовые смены; Тест производства Waffle; Получение разрешений и документов для food (XSpace); Касса, POS, эквайринг, учёт (XSpace) |  | да
| Пункт | Первые продажи | [8 empty] | нет
WAF-62 | Подзадача | Анализ и корректировки |  | Armen Razmikovich | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Средний | Backlog | Продажи, Продукт | Зависит от: Soft launch: ограниченные продажи
| Пункт | Исправления внесены | [8 empty] | нет
WAF-63 | Подзадача | 🚀 WAFFLE LAUNCH |  | Armen Razmikovich | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Высокий | Backlog | Продажи, Маркетинг | Зависит от: Анализ и корректировки; Go/no-go запуска Waffle (Armen + Artur) Приложение запускается отдельно — 13.11 |  | да
| Пункт | Работающая точка | [8 empty] | нет
DK-G01 | Задача | Dark Kitchen: концепция и бренды | XSpace / Dark Kitchen | Vladimir Neznamov, Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-06 | 2026-10-23 | Высокий | In Progress | Продукт, Маркетинг, Административные вопросы | Исследование, концепция, выбор 2–4 виртуальных брендов, юнит-экономика, нейминг и айдентика
DK-02 | Подзадача | Общая концепция Dark Kitchen |  | Armen Razmikovich | 2026-09-24 | 2026-10-03 | Средний | Done | Продукт, Маркетинг, Административные вопросы | Выполнено
DK-01 | Подзадача | Исследование рынка доставки: конкуренты, цены, агрегаторы |  | Karine Nazaryan | 2026-09-24 | 2026-09-30 | Средний | Done | Продукт, Маркетинг, Административные вопросы | Выполнено
DK-03 | Подзадача | Long list виртуальных брендов |  | Vladimir Neznamov | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Средний | In Progress | Продукт, Маркетинг
| Пункт | Long list | [8 empty] | нет
DK-04 | Подзадача | Концепции брендов: кухня, меню, цена, ЦА, позиционирование |  | Vladimir Neznamov | 2026-10-07 | 2026-10-09 | Средний | Backlog | Продукт, Маркетинг | Зависит от: Long list виртуальных брендов
| Пункт | Концепция по каждому кандидату | [8 empty] | нет
DK-05 | Подзадача | Выбор 2–4 брендов для MVP |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-09 | 2026-10-10 | Высокий | Backlog | Продукт, Маркетинг | Зависит от: Концепции брендов: кухня, меню, цена, ЦА, позиционирование |  | да
| Пункт | Owner утвердил бренды | [8 empty] | нет
DK-06 | Подзадача | Юнит-экономика каждого бренда |  | Armen Razmikovich | 2026-10-10 | 2026-10-18 | Средний | Backlog | Административные вопросы, Продукт | Зависит от: Выбор 2–4 брендов для MVP
| Пункт | Экономика по каждому бренду | [8 empty] | нет
DK-07 | Подзадача | Нейминг и айдентика виртуальных брендов |  | Vladimir Neznamov | 2026-10-10 | 2026-10-23 | Средний | Backlog | Дизайн, Маркетинг | Зависит от: Выбор 2–4 брендов для MVP
| Пункт | Логотипы и визуал брендов | [8 empty] | нет
DK-G02 | Задача | Dark Kitchen: меню и рецептуры | XSpace / Dark Kitchen | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-10 | 2026-11-09 | Высокий | Backlog | Продукт, Продажи | MVP-меню, рецептуры, дегустация, техкарты, себестоимость и цены
DK-08 | Подзадача | MVP-меню |  | Armen Razmikovich | 2026-10-10 | 2026-10-19 | Средний | Backlog | Продукт | Зависит от: Выбор 2–4 брендов для MVP Совместно с шефом (после найма)
| Пункт | MVP menu | [8 empty] | нет
DK-09 | Подзадача | Рецептуры Dark Kitchen |  | Шеф Dark Kitchen | 2026-10-20 | 2026-11-01 | Высокий | Backlog | Продукт | Зависит от: MVP-меню; Шеф/су-шеф Dark Kitchen: поиск и найм до разработки рецептур Исполнитель: шеф Dark Kitchen (после найма); пока — Armen |  | да
| Пункт | Рецептуры | [8 empty] | нет
DK-10 | Подзадача | Тест-дегустация / фокус-группа |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-11-01 | 2026-11-05 | Высокий | Backlog | Продукт | Зависит от: Рецептуры Dark Kitchen |  | да
| Пункт | Рабочие блюда | [8 empty] | нет
DK-11 | Подзадача | Техкарты Dark Kitchen |  | Armen Razmikovich | 2026-11-05 | 2026-11-09 | Средний | Backlog | Продукт | Зависит от: Тест-дегустация / фокус-группа
| Пункт | Техкарты | [8 empty] | нет
DK-12 | Подзадача | Себестоимость и цены |  | Armen Razmikovich | 2026-11-05 | 2026-11-09 | Средний | Backlog | Продукт, Продажи | Зависит от: Тест-дегустация / фокус-группа
| Пункт | Food cost и цены | [8 empty] | нет
DK-G03 | Задача | Dark Kitchen: демонтаж, проект и ремонт кухни | XSpace / Dark Kitchen | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-07 | 2026-11-11 | Высокий | Backlog | Ремонтные работы, Дизайн, Закупки | Демонтаж, замер, планировка, инженерный проект, дизайн, согласования, ремонт
DK-20 | Подзадача | Демонтаж кухни |  | Armen Razmikovich | 2026-10-07 | 2026-10-13 | Высокий | Backlog | Ремонтные работы | Параллельно с Waffle, отдельная бригада |  | да
| Пункт | Помещение освобождено | [8 empty] | нет
DK-21 | Подзадача | Замер кухни после демонтажа |  | Armen Razmikovich | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Демонтаж кухни
| Пункт | Чистовые размеры | [8 empty] | нет
DK-22 | Подзадача | Планировка кухни |  | Armen Razmikovich | 2026-10-14 | 2026-10-19 | Средний | Backlog | Ремонтные работы, Дизайн | Зависит от: Замер кухни после демонтажа
| Пункт | Утверждённая схема | [8 empty] | нет
DK-23 | Подзадача | Проверка планировки с оборудованием |  | Armen Razmikovich | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Средний | Backlog | Ремонтные работы, Закупки | Зависит от: Планировка кухни; Список и выбор оборудования под меню
| Пункт | Всё помещается | [8 empty] | нет
DK-24 | Подзадача | Инженерный проект: вытяжка, вентиляция, электричество, вода |  | Armen Razmikovich | 2026-10-19 | 2026-10-24 | Высокий | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Планировка кухни; Технический паспорт объектов (XSpace) Вытяжка — самый длинный заказ, закладываем сразу |  | да
| Пункт | Коммуникации спроектированы | [8 empty] | нет
DK-25 | Подзадача | Дизайн кухни |  | Design | 2026-10-21 | 2026-10-28 | Средний | Backlog | Дизайн | Зависит от: Проверка планировки с оборудованием (Dark Kitchen) Интерьер — внешний дизайнер, общается Armen; Vladimir проверяет соответствие айдентике Исполнитель: внешний дизайнер интерьера, общается Armen
| Пункт | Дизайн-проект | [8 empty] | нет
DK-25.1 | Подзадача | Бриф дизайнеру кухни: потоки, зоны, оборудование |  | Armen Razmikovich | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Средний | Backlog | Дизайн | Зависит от: Планировка кухни
| Пункт | Бриф отправлен Vladimir | [8 empty] | нет
DK-25.2 | Подзадача | Первая версия: зонирование и 3D/схемы |  | Design | 2026-10-21 | 2026-10-24 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Бриф дизайнеру кухни: потоки, зоны, оборудование Исполнитель: внешний дизайнер интерьера, общается Armen
| Пункт | Версия 1 на ревью | [8 empty] | нет
DK-25.3 | Подзадача | Правки, финальные чертежи, спецификация материалов |  | Design | 2026-10-24 | 2026-10-27 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Первая версия: зонирование и 3D/схемы Исполнитель: внешний дизайнер интерьера, общается Armen
| Пункт | Проект готов | [8 empty] | нет
DK-25.4 | Подзадача | УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙНА кухни |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Высокий | Backlog | Дизайн | Зависит от: Правки, финальные чертежи, спецификация материалов |  | да
| Пункт | Дизайн утверждён Armen | [8 empty] | нет
DK-26 | Подзадача | Согласование: арендодатель, пожарные, санитария |  | Armen Razmikovich | 2026-10-28 | 2026-10-30 | Высокий | Backlog | Документы, Ремонтные работы | Зависит от: Дизайн кухни; Инженерный проект: вытяжка, вентиляция, электричество, вода |  | да
| Пункт | Письменное согласие на работы | [8 empty] | нет
DK-27 | Подзадача | Ремонт и инженерные работы кухни |  | Armen Razmikovich | 2026-10-31 | 2026-11-11 | Высокий | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Согласование: арендодатель, пожарные, санитария |  | да
| Пункт | Кухня готова к монтажу оборудования | [8 empty] | нет
DK-G04 | Задача | Dark Kitchen: оборудование, поставщики и упаковка | XSpace / Dark Kitchen | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan, Vladimir Neznamov | 2026-10-11 | 2026-11-14 | Высокий | Backlog | Закупки, Продукт, Ремонтные работы | Список, заказ, доставка, приёмка, монтаж оборудования, вытяжка, хранение, поставщики, упаковка
ART-06 | Подзадача | Artur: согласование заказа оборудования Dark Kitchen |  | Arthur Grigoryan | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Высокий | Backlog | Закупки, Административные вопросы | Зависит от: КП от ≥3 поставщиков (основное оборудование) |  | да
| Пункт | Согласовано до заказа 19.10 | [8 empty] | нет
DK-13 | Подзадача | Поставщики продуктов + резервные |  | Armen Razmikovich | 2026-10-14 | 2026-10-31 | Средний | Backlog | Закупки, Продукт
| Пункт | Поставщики | [8 empty] | нет
DK-14 | Подзадача | Упаковка для доставки: дизайн, тест, заказ |  | Vladimir Neznamov | 2026-10-23 | 2026-11-09 | Средний | Backlog | Дизайн, Закупки | Зависит от: Нейминг и айдентика виртуальных брендов
| Пункт | Упаковка на руках | [8 empty] | нет
DK-30 | Подзадача | Список и выбор оборудования под меню |  | Armen Razmikovich | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Средний | Backlog | Закупки | Зависит от: Выбор 2–4 брендов для MVP
| Пункт | Список оборудования | [8 empty] | нет
DK-30.1 | Подзадача | КП от ≥3 поставщиков (основное оборудование) |  | Armen Razmikovich | 2026-10-13 | 2026-10-16 | Средний | Backlog | Закупки | Зависит от: Выбор 2–4 брендов для MVP
| Пункт | Выбран поставщик | [8 empty] | нет
DK-31 | Подзадача | Производственная мощность: заказов в час в пик |  | Armen Razmikovich | 2026-10-11 | 2026-10-17 | Средний | Backlog | Закупки, Продукт
| Пункт | Мощность ≥ пиковой нагрузки | [8 empty] | нет
DK-32 | Подзадача | Заказ оборудования кухни |  | Armen Razmikovich | 2026-10-16 | 2026-10-19 | Высокий | Backlog | Закупки | Зависит от: Список и выбор оборудования под меню; Artur: согласование заказа оборудования Dark Kitchen Заказ основного оборудования |  | да
| Пункт | Оплачено, есть дата доставки | [8 empty] | нет
DK-36 | Подзадача | Заказ вытяжки/вентиляции (самый долгий срок) — сразу после инженерного проекта |  | Armen Razmikovich | 2026-10-24 | 2026-10-26 | Высокий | Backlog | Закупки, Ремонтные работы | Зависит от: Инженерный проект: вытяжка, вентиляция, электричество, вода |  | да
| Пункт | Вытяжка заказана | [8 empty] | нет
DK-33 | Подзадача | Доставка оборудования кухни |  | Armen Razmikovich | 2026-10-19 | 2026-11-12 | Высокий | Backlog | Закупки | Зависит от: Заказ оборудования кухни |  | да
| Пункт | Оборудование на объекте | [8 empty] | нет
DK-33.1 | Подзадача | Приёмка оборудования, проверка на брак |  | Armen Razmikovich | 2026-11-10 | 2026-11-12 | Средний | Backlog | Закупки | Зависит от: Заказ оборудования кухни
| Пункт | Всё принято | [8 empty] | нет
DK-34 | Подзадача | Хранение: холод, заморозка, сухой склад, маркировка |  | Armen Razmikovich | 2026-10-18 | 2026-11-04 | Средний | Backlog | Закупки, Продукт
| Пункт | Хранение готово | [8 empty] | нет
DK-35 | Подзадача | Монтаж оборудования кухни |  | Armen Razmikovich | 2026-11-12 | 2026-11-14 | Высокий | Backlog | Ремонтные работы, Закупки | Зависит от: Ремонт и инженерные работы кухни; Доставка оборудования кухни |  | да
| Пункт | Оборудование работает | [8 empty] | нет
DK-G05 | Задача | Dark Kitchen: команда | XSpace / Dark Kitchen | Armen Razmikovich | 2026-10-10 | 2026-11-16 | Высокий | Backlog | HR, Продукт, Продажи | Шеф/су-шеф, штат, поиск, найм кухни, обучение, тестовые смены
DK-18 | Подзадача | Шеф/су-шеф Dark Kitchen: поиск и найм до разработки рецептур |  | Armen Razmikovich | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Высокий | Backlog | HR, Продукт | Зависит от: Выбор 2–4 брендов для MVP Концепция — Armen и Artur; предложения по меню — шеф |  | да
| Пункт | Шеф предлагает меню и рецептуры | [8 empty] | нет
DK-40 | Подзадача | Штатная структура кухни |  | Armen Razmikovich | 2026-10-20 | 2026-10-22 | Средний | Backlog | HR
| Пункт | Штат | [8 empty] | нет
DK-41 | Подзадача | Поиск персонала: су-шеф, повара, упаковщик |  | Armen Razmikovich | 2026-10-22 | 2026-11-08 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Штатная структура кухни Шеф нанимается отдельной задачей — здесь повара и упаковщик
| Пункт | Кандидаты | [8 empty] | нет
DK-41.1 | Подзадача | Вакансии: су-шеф, повара, комплектовщик/упаковщик |  | Armen Razmikovich | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Штатная структура кухни; Каналы подбора: job.am / Staff.am, Telegram-чаты, Instagram, рефералка, колледжи (XSpace)
| Пункт | Вакансии опубликованы | [8 empty] | нет
DK-41.2 | Подзадача | Скрининг и интервью |  | Armen Razmikovich | 2026-10-26 | 2026-11-02 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Вакансии: су-шеф, повара, комплектовщик/упаковщик
| Пункт | Шорт-лист | [8 empty] | нет
DK-41.3 | Подзадача | Пробная смена: приготовить блюда MVP-меню |  | Armen Razmikovich | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Высокий | Backlog | HR | Зависит от: Скрининг и интервью |  | да
| Пункт | Выбраны кандидаты | [8 empty] | нет
DK-42 | Подзадача | Найм кухни |  | Armen Razmikovich | 2026-11-08 | 2026-11-11 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Поиск персонала: су-шеф, повара, упаковщик; Трудовые договоры, зарплатная схема, мотивация (XSpace)
| Пункт | Команда | [8 empty] | нет
DK-42.1 | Подзадача | Оффер, договоры, медкнижки |  | Armen Razmikovich | 2026-11-08 | 2026-11-11 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Пробная смена: приготовить блюда MVP-меню
| Пункт | Все выходят на обучение 11.11 | [8 empty] | нет
DK-43 | Подзадача | Обучение по техкартам |  | Armen Razmikovich | 2026-11-11 | 2026-11-14 | Средний | Backlog | HR, Продукт | Зависит от: Найм кухни; Техкарты Dark Kitchen
| Пункт | Команда готова | [8 empty] | нет
DK-44 | Подзадача | Тестовые смены кухни |  | Armen Razmikovich | 2026-11-15 | 2026-11-16 | Высокий | Backlog | HR, Продажи | Зависит от: Обучение по техкартам; Монтаж оборудования кухни |  | да
| Пункт | Проверка | [8 empty] | нет
DK-G06 | Задача | Dark Kitchen: агрегаторы и доставка | XSpace / Dark Kitchen | Armen Razmikovich, Karine Nazaryan | 2026-10-10 | 2026-11-12 | Высокий | Backlog | Продажи, Маркетинг, Документы | Модель доставки, подключение к агрегаторам, фото блюд
DK-15 | Подзадача | Фото блюд для агрегаторов |  | Karine Nazaryan | 2026-11-05 | 2026-11-09 | Средний | Backlog | Маркетинг, Продажи | Зависит от: Тест-дегустация / фокус-группа
| Пункт | Фото всех позиций | [8 empty] | нет
DK-16 | Подзадача | Подключение к агрегаторам: договоры, меню, модерация |  | Armen Razmikovich | 2026-10-24 | 2026-11-12 | Высокий | Backlog | Продажи, Документы | Зависит от: Нейминг и айдентика виртуальных брендов; Регистрация / запуск юрлиц (XSpace) |  | да
| Пункт | Бренды опубликованы на агрегаторах | [8 empty] | нет
DK-17 | Подзадача | Модель доставки: агрегаторы / свои курьеры / служба |  | Armen Razmikovich | 2026-10-10 | 2026-10-19 | Средний | Backlog | Продажи, Административные вопросы | Зависит от: Выбор 2–4 брендов для MVP
| Пункт | Стоимость, SLA, зона, время доставки | [8 empty] | нет
DK-G07 | Задача | Dark Kitchen: тесты и запуск (21.11) | XSpace / Dark Kitchen | Armen Razmikovich, Karine Nazaryan, Arthur Grigoryan | 2026-11-09 | 2026-11-21 | Высокий | Backlog | Продажи, Административные вопросы, Маркетинг | Тест производства, закрытые заказы, soft launch, go/no-go, запуск, маркетинг
MKT-06 | Подзадача | Контент и PR запуска Dark Kitchen: бренды, агрегаторы, первые отзывы |  | Karine Nazaryan | 2026-11-09 | 2026-11-21 | Средний | Backlog | Маркетинг, Продажи | Зависит от: Блогеры и локальные медиа: список, условия (бартер/оплата), договорённости по открытиям (XSpace)
| Пункт | Кампания запуска отработана | [8 empty] | нет
ART-13 | Подзадача | Go/no-go запуска Dark Kitchen (Armen + Artur) |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Высокий | Backlog | Административные вопросы | Зависит от: Анализ и корректировки: время, отзывы, food cost |  | да
| Пункт | Решение «запускаем» | [8 empty] | нет
DK-50 | Подзадача | Production test: время готовки и сборки заказа |  | Armen Razmikovich | 2026-11-14 | 2026-11-15 | Средний | Backlog | Продукт, Административные вопросы | Зависит от: Монтаж оборудования кухни
| Пункт | Проверка производства | [8 empty] | нет
DK-51 | Подзадача | Тестовый запуск: закрытые заказы (команда, друзья) |  | Armen Razmikovich | 2026-11-16 | 2026-11-17 | Высокий | Backlog | Продажи, Административные вопросы | Зависит от: Тестовые смены кухни; Production test: время готовки и сборки заказа; Подключение к агрегаторам: договоры, меню, модерация |  | да
| Пункт | Первые заказы без сбоев | [8 empty] | нет
DK-52 | Подзадача | Soft launch на агрегаторах, ограниченные часы |  | Armen Razmikovich | 2026-11-17 | 2026-11-19 | Высокий | Backlog | Продажи, Административные вопросы | Зависит от: Тестовый запуск: закрытые заказы (команда, друзья) |  | да
| Пункт | Первые реальные заказы | [8 empty] | нет
DK-53 | Подзадача | Анализ и корректировки: время, отзывы, food cost |  | Armen Razmikovich | 2026-11-19 | 2026-11-20 | Средний | Backlog | Продажи, Продукт | Зависит от: Soft launch на агрегаторах, ограниченные часы
| Пункт | Исправления | [8 empty] | нет
DK-54 | Подзадача | 🚀 DARK KITCHEN LAUNCH |  | Armen Razmikovich | 2026-11-21 | 2026-11-21 | Высокий | Backlog | Продажи, Маркетинг | Зависит от: Анализ и корректировки: время, отзывы, food cost; Go/no-go запуска Dark Kitchen (Armen + Artur) |  | да
| Пункт | Первый полноценный запуск | [8 empty] | нет
BK-G01 | Задача | COMX: концепция и закупка товара | XSpace / COMX | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-06 | 2026-11-23 | Высокий | In Progress | Закупки, Продукт, Административные вопросы | Концепция, бюджет закупки, зарубежные поставщики, первый заказ, приёмка и выкладка
ART-07 | Подзадача | Artur: согласование первой закупки товара COMX ($10–30k) |  | Arthur Grigoryan | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Высокий | Backlog | Закупки, Административные вопросы | Зависит от: Зарубежные поставщики: КП, условия, таможня/доставка, эксклюзив |  | да
| Пункт | Согласовано до предоплаты 28.10 | [8 empty] | нет
BK-01 | Подзадача | Концепция COMX: ассортимент, формат, события |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Средний | In Progress | Продукт, Маркетинг | Нужна для закупки и дизайна
| Пункт | Концепция утверждена | [8 empty] | нет
BK-08 | Подзадача | Поставщики книг и комиксов, первая закупка |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-28 | Средний | In Progress | Закупки, Продукт | Первая закупка — до 28.10 (доставка из-за рубежа 3–4 нед.)
| Пункт | Первая партия заказана | [8 empty] | нет
BK-08.1 | Подзадача | Категории и бюджет закупки ($10–30k): комиксы RU/EN/AM, настолки, мерч, лицензии |  | Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-13 | Средний | In Progress | Закупки, Продукт | Бюджет из условий проекта
| Пункт | Бюджет по категориям | [8 empty] | нет
BK-08.2 | Подзадача | Зарубежные поставщики: КП, условия, таможня/доставка, эксклюзив |  | Armen Razmikovich | 2026-10-13 | 2026-10-25 | Средний | Backlog | Закупки, Продукт | Зависит от: Категории и бюджет закупки ($10–30k): комиксы RU/EN/AM, настолки, мерч, лицензии
| Пункт | Список поставщиков с условиями | [8 empty] | нет
BK-08.3 | Подзадача | Первый заказ (предоплата) |  | Armen Razmikovich | 2026-10-25 | 2026-10-28 | Высокий | Backlog | Закупки, Продукт | Зависит от: Зарубежные поставщики: КП, условия, таможня/доставка, эксклюзив; Artur: согласование первой закупки товара COMX ($10–30k) |  | да
| Пункт | Заказ размещён | [8 empty] | нет
BK-13 | Подзадача | Приёмка товара, ценники, выкладка |  | Armen Razmikovich | 2026-11-10 | 2026-11-23 | Средний | Backlog | Закупки, Продукт | Зависит от: Первый заказ (предоплата)
| Пункт | Магазин заполнен | [8 empty] | нет
BK-G02 | Задача | COMX: демонтаж, дизайн, ремонт и мебель | XSpace / COMX | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-14 | 2026-11-18 | Высокий | Backlog | Ремонтные работы, Дизайн, Документы | Демонтаж, замер, планировка, дизайн, согласование, ремонт, стеллажи
BK-02 | Подзадача | Демонтаж COMX |  | Armen Razmikovich | 2026-10-14 | 2026-10-19 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Демонтаж кухни (Dark Kitchen) После демонтажа кухни, та же бригада
| Пункт | Помещение освобождено | [8 empty] | нет
BK-03 | Подзадача | Замер COMX |  | Armen Razmikovich | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Демонтаж COMX
| Пункт | Размеры | [8 empty] | нет
BK-04 | Подзадача | Планировка COMX |  | Armen Razmikovich | 2026-10-20 | 2026-10-24 | Средний | Backlog | Ремонтные работы, Дизайн | Зависит от: Замер COMX; Artur + Armen: утверждение концепций COMX и CAFE (XSpace)
| Пункт | Схема | [8 empty] | нет
BK-05 | Подзадача | Дизайн COMX |  | Design | 2026-10-24 | 2026-10-31 | Средний | Backlog | Дизайн | Зависит от: Планировка COMX Интерьер — внешний дизайнер, общается Armen; Vladimir проверяет соответствие айдентике Исполнитель: внешний дизайнер интерьера, общается Armen
| Пункт | Дизайн-проект | [8 empty] | нет
BK-05.1 | Подзадача | Бриф дизайнеру COMX: зоны (комиксы/игры/мерч/снеки), стеллажи, касса |  | Armen Razmikovich | 2026-10-24 | 2026-10-24 | Средний | Backlog | Дизайн | Зависит от: Замер COMX
| Пункт | Бриф отправлен | [8 empty] | нет
BK-05.2 | Подзадача | Концепт интерьера |  | Design | 2026-10-24 | 2026-10-28 | Средний | Backlog | Дизайн | Зависит от: Бриф дизайнеру COMX: зоны (комиксы/игры/мерч/снеки), стеллажи, касса Исполнитель: внешний дизайнер интерьера, общается Armen
| Пункт | Концепт на ревью | [8 empty] | нет
BK-05.3 | Подзадача | Правки, чертежи стеллажей, спецификация |  | Design | 2026-10-28 | 2026-10-31 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Концепт интерьера Исполнитель: внешний дизайнер интерьера, общается Armen
| Пункт | Проект готов | [8 empty] | нет
BK-05.4 | Подзадача | УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙНА COMX |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-31 | 2026-10-31 | Высокий | Backlog | Дизайн | Зависит от: Правки, чертежи стеллажей, спецификация |  | да
| Пункт | Дизайн утверждён Armen | [8 empty] | нет
BK-06 | Подзадача | Согласование COMX |  | Armen Razmikovich | 2026-10-31 | 2026-11-03 | Средний | Backlog | Документы, Ремонтные работы | Зависит от: Дизайн COMX
| Пункт | Согласие на работы | [8 empty] | нет
BK-07 | Подзадача | Ремонт COMX |  | Armen Razmikovich | 2026-11-03 | 2026-11-17 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Согласование COMX
| Пункт | Помещение готово | [8 empty] | нет
BK-09 | Подзадача | Стеллажи и мебель |  | Armen Razmikovich | 2026-11-03 | 2026-11-18 | Средний | Backlog | Закупки | Зависит от: Дизайн COMX Стеллажи заказываем сразу после утверждения дизайна
| Пункт | Мебель на месте | [8 empty] | нет
BK-G03 | Задача | COMX: команда | XSpace / COMX | Armen Razmikovich | 2026-10-20 | 2026-11-21 | Средний | Backlog | HR | Менеджер и продавцы-консультанты: профиль, найм, обучение
BK-10 | Подзадача | Персонал COMX |  | Armen Razmikovich | 2026-10-20 | 2026-11-21 | Средний | Backlog | HR
| Пункт | Команда | [8 empty] | нет
BK-10.1 | Подзадача | Профиль: менеджер, продавцы-консультанты (комиксы/игры) |  | Armen Razmikovich | 2026-10-20 | 2026-10-22 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Сводный план найма: роли × даты × ФОТ × каналы (WAFL, DK, COMX, CAFE) (XSpace)
| Пункт | Требования зафиксированы | [8 empty] | нет
BK-10.2 | Подзадача | Вакансии и скрининг |  | Armen Razmikovich | 2026-11-03 | 2026-11-10 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Профиль: менеджер, продавцы-консультанты (комиксы/игры); Каналы подбора: job.am / Staff.am, Telegram-чаты, Instagram, рефералка, колледжи (XSpace)
| Пункт | Шорт-лист | [8 empty] | нет
BK-10.3 | Подзадача | Пробная смена, оффер, договоры |  | Armen Razmikovich | 2026-11-10 | 2026-11-16 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Вакансии и скрининг
| Пункт | Команда набрана | [8 empty] | нет
BK-10.4 | Подзадача | Обучение: ассортимент, касса, лояльность |  | Armen Razmikovich | 2026-11-16 | 2026-11-21 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Пробная смена, оффер, договоры
| Пункт | Команда готова | [8 empty] | нет
BK-G04 | Задача | COMX: открытие (25.11) и маркетинг | XSpace / COMX | Armen Razmikovich, Karine Nazaryan, Arthur Grigoryan | 2026-10-22 | 2026-11-25 | Высокий | Backlog | Маркетинг, Продажи, Административные вопросы | Soft launch, go/no-go, открытие, мерч, контент и PR
MKT-07 | Подзадача | Мерч бренда и COMX: макеты (Vladimir), подрядчик и заказ (Karine) |  | Karine Nazaryan | 2026-10-22 | 2026-11-15 | Средний | Backlog | Маркетинг, Закупки, Дизайн | Зависит от: Подрядчики по полиграфии и мерчу: поиск, КП, образцы, сроки (XSpace)
| Пункт | Мерч к открытию COMX | [8 empty] | нет
MKT-08 | Подзадача | Контент и PR открытия COMX: сообщество комиксов и игр, событие открытия |  | Karine Nazaryan | 2026-11-10 | 2026-11-25 | Средний | Backlog | Маркетинг, Продажи | Зависит от: Блогеры и локальные медиа: список, условия (бартер/оплата), договорённости по открытиям (XSpace)
| Пункт | Кампания открытия отработана | [8 empty] | нет
ART-14 | Подзадача | Go/no-go открытия COMX (Armen + Artur) |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-11-24 | 2026-11-24 | Высокий | Backlog | Административные вопросы | Зависит от: Soft launch COMX |  | да
| Пункт | Решение «открываем» | [8 empty] | нет
BK-11 | Подзадача | Soft launch COMX |  | Armen Razmikovich | 2026-11-22 | 2026-11-24 | Средний | Backlog | Продажи, Административные вопросы | Зависит от: Ремонт COMX; Стеллажи и мебель
| Пункт | Первые продажи | [8 empty] | нет
BK-12 | Подзадача | 🚀 Открытие COMX |  | Armen Razmikovich | 2026-11-25 | 2026-11-25 | Средний | Backlog | Продажи, Маркетинг | Зависит от: Soft launch COMX; Go/no-go открытия COMX (Armen + Artur)
| Пункт | Работающий книжный | [8 empty] | нет
CAF-G01 | Задача | CAFE: концепция и меню | XSpace / Кафе | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-06 | 2026-12-15 | Средний | In Progress | Продукт, Дизайн | Концепция кафе (меню, зал, бар) и разработка меню вместе с шефом
CAF-01 | Подзадача | Концепция кафе: меню, зал, бар |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Средний | In Progress | Продукт, Дизайн
| Пункт | Концепция утверждена | [8 empty] | нет
CAF-09 | Подзадача | Меню и рецептуры кафе |  | Шеф CAFE | 2026-11-15 | 2026-12-15 | Средний | Backlog | Продукт | Зависит от: Концепция кафе: меню, зал, бар Разработка меню вместе с шефом после его выбора Исполнитель: шеф-повар CAFE (после найма); пока — Armen
| Пункт | Меню, техкарты | [8 empty] | нет
CAF-G02 | Задача | CAFE: планировка, дизайн и согласование | XSpace / Кафе | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-19 | 2026-11-17 | Высокий | Backlog | Дизайн, Ремонтные работы, Документы | Планировка, дизайн от брифа до утверждения (13.11), согласования
CAF-04 | Подзадача | Планировка кафе |  | Armen Razmikovich | 2026-10-19 | 2026-10-24 | Средний | Backlog | Ремонтные работы, Дизайн | По предварительным замерам, уточнение после 11.11
| Пункт | Схема | [8 empty] | нет
CAF-05 | Подзадача | Дизайн кафе |  | Design | 2026-10-24 | 2026-11-13 | Средний | Backlog | Дизайн | Зависит от: Планировка кафе Интерьер — внешний дизайнер, общается Armen; Vladimir проверяет соответствие айдентике Исполнитель: внешний дизайнер интерьера, общается Armen
| Пункт | Дизайн-проект | [8 empty] | нет
CAF-05.1 | Подзадача | Бриф дизайнеру CAFE: зал, бар, посадка, акустика рядом с Game Room |  | Armen Razmikovich | 2026-10-24 | 2026-10-27 | Средний | Backlog | Дизайн | Зависит от: Концепция кафе: меню, зал, бар; Artur + Armen: утверждение концепций COMX и CAFE (XSpace)
| Пункт | Бриф отправлен | [8 empty] | нет
CAF-05.2 | Подзадача | Концепт зала и бара (2 варианта) |  | Design | 2026-10-27 | 2026-11-03 | Средний | Backlog | Дизайн | Зависит от: Бриф дизайнеру CAFE: зал, бар, посадка, акустика рядом с Game Room Исполнитель: внешний дизайнер интерьера, общается Armen
| Пункт | Два варианта | [8 empty] | нет
CAF-05.3 | Подзадача | Выбор варианта |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-11-03 | 2026-11-04 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Концепт зала и бара (2 варианта)
| Пункт | Вариант выбран | [8 empty] | нет
CAF-05.4 | Подзадача | Детальный проект: свет, материалы, мебель, спецификации |  | Design | 2026-11-04 | 2026-11-13 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Выбор варианта Исполнитель: внешний дизайнер интерьера, общается Armen
| Пункт | Проект готов | [8 empty] | нет
CAF-05.5 | Подзадача | УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙНА CAFE |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-11-13 | 2026-11-13 | Высокий | Backlog | Дизайн | Зависит от: Детальный проект: свет, материалы, мебель, спецификации |  | да
| Пункт | Дизайн утверждён Armen | [8 empty] | нет
CAF-06 | Подзадача | Согласование кафе |  | Armen Razmikovich | 2026-11-13 | 2026-11-17 | Средний | Backlog | Документы, Ремонтные работы | Зависит от: Дизайн кафе Арендодатель, пожарные, санитария
| Пункт | Согласие на работы | [8 empty] | нет
CAF-G03 | Задача | CAFE: демонтаж и ремонт | XSpace / Кафе | Armen Razmikovich | 2026-11-02 | 2026-12-14 | Высокий | Backlog | Ремонтные работы | Демонтаж, финальный замер, инженерные работы и отделка
CAF-02 | Подзадача | Демонтаж кафе |  | Armen Razmikovich | 2026-11-02 | 2026-11-10 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Демонтаж COMX (COMX)
| Пункт | Помещение освобождено | [8 empty] | нет
CAF-03 | Подзадача | Замер кафе |  | Armen Razmikovich | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Демонтаж кафе Финальный замер после демонтажа
| Пункт | Размеры | [8 empty] | нет
CAF-07 | Подзадача | Ремонт кафе |  | Armen Razmikovich | 2026-11-18 | 2026-12-14 | Средний | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Согласование кафе
| Пункт | Помещение готово | [8 empty] | нет
CAF-07.1 | Подзадача | Черновые работы: вентиляция, электрика, вода, канализация |  | Armen Razmikovich | 2026-11-18 | 2026-12-02 | Высокий | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Согласование кафе |  | да
| Пункт | Инженерия смонтирована | [8 empty] | нет
CAF-07.2 | Подзадача | Чистовая отделка, свет |  | Armen Razmikovich | 2026-12-03 | 2026-12-14 | Высокий | Backlog | Ремонтные работы | Зависит от: Черновые работы: вентиляция, электрика, вода, канализация |  | да
| Пункт | Отделка завершена | [8 empty] | нет
CAF-G04 | Задача | CAFE: оборудование и мебель | XSpace / Кафе | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-30 | 2026-12-23 | Высокий | Backlog | Закупки, Административные вопросы, Ремонтные работы | Перечень, КП, заказ до 18.11, посуда и бар-инвентарь, приёмка и монтаж
ART-08 | Подзадача | Artur: согласование заказа оборудования и мебели CAFE |  | Arthur Grigoryan | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Высокий | Backlog | Закупки, Административные вопросы | Зависит от: КП от ≥3 поставщиков, сроки поставки |  | да
| Пункт | Согласовано до заказа 18.11 | [8 empty] | нет
CAF-08 | Подзадача | Оборудование и мебель кафе |  | Armen Razmikovich | 2026-10-30 | 2026-12-23 | Средний | Backlog | Закупки | Зависит от: Планировка кафе Заказ до 18.11 (поставка 4–5 нед.)
| Пункт | Всё на месте | [8 empty] | нет
CAF-08.1 | Подзадача | Перечень оборудования и мебели по концепту и меню |  | Armen Razmikovich | 2026-10-30 | 2026-11-06 | Средний | Backlog | Закупки | Зависит от: Концепция кафе: меню, зал, бар
| Пункт | Спецификация | [8 empty] | нет
CAF-08.2 | Подзадача | КП от ≥3 поставщиков, сроки поставки |  | Armen Razmikovich | 2026-11-06 | 2026-11-10 | Средний | Backlog | Закупки | Зависит от: Перечень оборудования и мебели по концепту и меню
| Пункт | Сравнение КП | [8 empty] | нет
CAF-08.3 | Подзадача | Выбор, договор, заказ оборудования и мебели (поставка 4–5 нед.) |  | Armen Razmikovich | 2026-11-10 | 2026-11-18 | Высокий | Backlog | Закупки | Зависит от: КП от ≥3 поставщиков, сроки поставки; Artur: согласование заказа оборудования и мебели CAFE |  | да
| Пункт | Заказано до 18.11 | [8 empty] | нет
CAF-08.4 | Подзадача | Посуда, бар-инвентарь, текстиль |  | Armen Razmikovich | 2026-11-20 | 2026-12-05 | Средний | Backlog | Закупки | Зависит от: Концепция кафе: меню, зал, бар
| Пункт | Заказано | [8 empty] | нет
CAF-08.5 | Подзадача | Приёмка и монтаж оборудования |  | Armen Razmikovich | 2026-12-15 | 2026-12-23 | Высокий | Backlog | Ремонтные работы, Закупки | Зависит от: Выбор, договор, заказ оборудования и мебели (поставка 4–5 нед.); Чистовая отделка, свет |  | да
| Пункт | Всё смонтировано до технического открытия | [8 empty] | нет
CAF-G05 | Задача | CAFE: команда | XSpace / Кафе | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-10-20 | 2026-12-22 | Высокий | Backlog | HR, Продукт | Шеф-повар, менеджер, кухня, бар, зал, обучение и репетиции
ART-10 | Подзадача | Artur: согласование шеф-повара CAFE (оффер) |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-11-10 | 2026-11-12 | Высокий | Backlog | HR, Продукт | Зависит от: Поиск шеф-повара — ключевая позиция (сейчас шефа нет) |  | да
| Пункт | Шеф согласован | [8 empty] | нет
CAF-10 | Подзадача | Персонал: бариста, бармен, официанты |  | Armen Razmikovich | 2026-10-20 | 2026-12-22 | Средний | Backlog | HR | Шеф — ключевая позиция
| Пункт | Команда | [8 empty] | нет
CAF-10.1 | Подзадача | Штатное расписание, ФОТ, график (8–22, выходные до 23:00; смены 10–12 ч, 2/2) |  | Armen Razmikovich | 2026-10-20 | 2026-10-27 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Сводный план найма: роли × даты × ФОТ × каналы (WAFL, DK, COMX, CAFE) (XSpace) ~4 человека на позицию: кухня, бар, зал, мойка + администратор
| Пункт | Роли и ФОТ утверждены | [8 empty] | нет
CAF-10.2 | Подзадача | Поиск шеф-повара — ключевая позиция (сейчас шефа нет) |  | Armen Razmikovich | 2026-10-20 | 2026-11-10 | Высокий | Backlog | HR, Продукт | Зависит от: Сводный план найма: роли × даты × ФОТ × каналы (WAFL, DK, COMX, CAFE) (XSpace) |  | да
| Пункт | Шорт-лист шефов | [8 empty] | нет
CAF-10.3 | Подзадача | Выбор шефа, оффер, он подключается к разработке меню |  | Armen Razmikovich | 2026-11-12 | 2026-11-15 | Высокий | Backlog | HR, Продукт | Зависит от: Artur: согласование шеф-повара CAFE (оффер) |  | да
| Пункт | Шеф нанят | [8 empty] | нет
CAF-10.8 | Подзадача | Менеджер CAFE: поиск и найм вместе с шефом |  | Armen Razmikovich | 2026-11-10 | 2026-11-15 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Поиск шеф-повара — ключевая позиция (сейчас шефа нет)
| Пункт | Менеджер кафе нанят | [8 empty] | нет
CAF-10.4 | Подзадача | Су-шеф, бар-менеджер, бармены |  | Armen Razmikovich | 2026-11-16 | 2026-11-30 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Выбор шефа, оффер, он подключается к разработке меню
| Пункт | Кухня и бар укомплектованы | [8 empty] | нет
CAF-10.5 | Подзадача | Зал: администратор, официанты, бариста — вакансии и собеседования |  | Armen Razmikovich | 2026-11-23 | 2026-12-08 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Каналы подбора: job.am / Staff.am, Telegram-чаты, Instagram, рефералка, колледжи (XSpace)
| Пункт | Шорт-лист | [8 empty] | нет
CAF-10.6 | Подзадача | Офферы, договоры, медкнижки |  | Armen Razmikovich | 2026-12-08 | 2026-12-14 | Средний | Backlog | HR | Зависит от: Зал: администратор, официанты, бариста — вакансии и собеседования; Медкнижки / санминимум персонала (XSpace)
| Пункт | Все выходят на обучение | [8 empty] | нет
CAF-10.7 | Подзадача | Обучение и репетиции зала и кухни |  | Armen Razmikovich | 2026-12-14 | 2026-12-22 | Высокий | Backlog | HR | Зависит от: Офферы, договоры, медкнижки |  | да
| Пункт | Команда готова к тех. открытию | [8 empty] | нет
CAF-G06 | Задача | CAFE: техническое открытие (25–28.12) и открытие (15–20.01) | XSpace / Кафе | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan, Karine Nazaryan | 2026-12-01 | 2027-01-20 | Высокий | Backlog | Административные вопросы, Продажи, Маркетинг | Тех. открытие, доработки, soft launch, go/no-go, реальное открытие, маркетинг
MKT-09 | Подзадача | Прогрев и открытие CAFE: контент, блогеры, события, тех. открытие и запуск |  | Karine Nazaryan | 2026-12-01 | 2027-01-20 | Средний | Backlog | Маркетинг, Продажи | Зависит от: Блогеры и локальные медиа: список, условия (бартер/оплата), договорённости по открытиям (XSpace)
| Пункт | Кампания открытия отработана | [8 empty] | нет
ART-15 | Подзадача | Go/no-go технического открытия CAFE (Armen + Artur) |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2026-12-24 | 2026-12-24 | Высокий | Backlog | Административные вопросы | Зависит от: Обучение и репетиции зала и кухни; Приёмка и монтаж оборудования |  | да
| Пункт | Решение «тех. открытие» | [8 empty] | нет
ART-16 | Подзадача | Go/no-go реального открытия CAFE (Armen + Artur) |  | Armen Razmikovich, Arthur Grigoryan | 2027-01-14 | 2027-01-14 | Высокий | Backlog | Административные вопросы | Зависит от: Soft launch для приглашённых гостей |  | да
| Пункт | Решение «открываем» | [8 empty] | нет
CAF-11 | Подзадача | Техническое открытие кафе (закрытые гости) |  | Armen Razmikovich | 2026-12-25 | 2026-12-28 | Средний | Backlog | Продажи, Административные вопросы | Зависит от: Ремонт кафе; Персонал: бариста, бармен, официанты; Оборудование и мебель кафе; Go/no-go технического открытия CAFE (Armen + Artur) Закрытые гости, отработка кухни и зала
| Пункт | Первые гости | [8 empty] | нет
CAF-13 | Подзадача | Устранение замечаний после тех. открытия (праздничные дни 31.12–06.01) |  | Armen Razmikovich | 2026-12-29 | 2027-01-09 | Средний | Backlog | Административные вопросы | Зависит от: Техническое открытие кафе (закрытые гости)
| Пункт | Замечания закрыты | [8 empty] | нет
CAF-14 | Подзадача | Soft launch для приглашённых гостей |  | Armen Razmikovich | 2027-01-10 | 2027-01-14 | Средний | Backlog | Продажи, Административные вопросы | Зависит от: Устранение замечаний после тех. открытия (праздничные дни 31.12–06.01)
| Пункт | Отработан сервис | [8 empty] | нет
CAF-12 | Подзадача | 🚀 Реальное открытие CAFE |  | Armen Razmikovich | 2027-01-15 | 2027-01-20 | Средний | Backlog | Продажи, Маркетинг | Зависит от: Soft launch для приглашённых гостей; Go/no-go реального открытия CAFE (Armen + Artur) Реальное открытие в окне 15–20.01
| Пункт | Работающее кафе | [8 empty] | нет
SD-G01 | Задача | Игровая комната (Secret Door) | XSpace / Secret Door | Armen Razmikovich, Karine Nazaryan | 2026-10-27 | 2027-01-20 | Средний | Backlog | Документы, Административные вопросы, Дизайн | Правовые вопросы, модель аренды, дизайн, мебель, бронирование, ивенты, запуск вместе с CAFE
SD-01 | Подзадача | Проверка законности форматов (покер и др.) и правил для гостей |  | Armen Razmikovich | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Средний | Backlog | Документы | Комната ~30 м² сдаётся в почасовую аренду, сами её не ведём
| Пункт | Понятно, какие игры и форматы разрешены | [8 empty] | нет
SD-02 | Подзадача | Модель аренды: тариф 30 000 AMD/час, правила брони, договор |  | Armen Razmikovich | 2026-11-16 | 2026-11-30 | Средний | Backlog | Документы, Административные вопросы | Зависит от: Проверка законности форматов (покер и др.) и правил для гостей Комната ~30 м² сдаётся в почасовую аренду, сами её не ведём
| Пункт | Тариф, правила и договор аренды готовы | [8 empty] | нет
SD-03 | Подзадача | Зонирование и дизайн игровой комнаты (в рамках дизайна CAFE) |  | Design | 2026-10-27 | 2026-11-13 | Средний | Backlog | Дизайн, Ремонтные работы | Комната ~30 м² сдаётся в почасовую аренду, сами её не ведём Исполнитель: внешний дизайнер интерьера, общается Armen
| Пункт | Комната вписана в утверждённый дизайн кафе | [8 empty] | нет
SD-04 | Подзадача | Мебель и оборудование: столы, стулья, игры, свет, звук |  | Armen Razmikovich | 2026-11-06 | 2026-11-18 | Средний | Backlog | Закупки, Дизайн | Зависит от: Зонирование и дизайн игровой комнаты (в рамках дизайна CAFE) Комната ~30 м² сдаётся в почасовую аренду, сами её не ведём
| Пункт | Заказано вместе с оборудованием кафе | [8 empty] | нет
SD-05 | Подзадача | Бронирование и оплата аренды: форма или Telegram-бот, календарь |  | Armen Razmikovich | 2026-11-23 | 2026-12-15 | Средний | Backlog | Разработка, Технологии | Зависит от: Модель аренды: тариф 30 000 AMD/час, правила брони, договор Комната ~30 м² сдаётся в почасовую аренду, сами её не ведём
| Пункт | Гости могут забронировать и оплатить комнату | [8 empty] | нет
SD-06 | Подзадача | Партнёры и ивенты: клубы покера, мафии, настольных игр; расписание |  | Karine Nazaryan | 2026-12-01 | 2027-01-20 | Средний | Backlog | Маркетинг, Продажи | Зависит от: Модель аренды: тариф 30 000 AMD/час, правила брони, договор Комната ~30 м² сдаётся в почасовую аренду, сами её не ведём
| Пункт | Расписание ивентов и партнёры подключены | [8 empty] | нет
SD-07 | Подзадача | Запуск игровой комнаты вместе с CAFE |  | Armen Razmikovich | 2027-01-10 | 2027-01-20 | Средний | Backlog | Продажи, Административные вопросы | Зависит от: Мебель и оборудование: столы, стулья, игры, свет, звук; Бронирование и оплата аренды: форма или Telegram-бот, календарь Комната ~30 м² сдаётся в почасовую аренду, сами её не ведём
| Пункт | Комната принимает гостей с открытием кафе | [8 empty] | нет

## Пример
ID | Тип | Название | Проект | Исполнители | Начало | Срок | Приоритет | Статус | Направления | Заметки | Готово
| Задача | Подготовить презентацию для клиента | XCOM | Albert Saakian, Armen Razmikovich | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Высокий | In Progress | HR | Согласовать с руководителем
| Пункт | Собрать материалы | [8 empty] | да
| Пункт | Сверстать слайды | [8 empty] | нет
| Подзадача | Подобрать иллюстрации |  | Armen Razmikovich |  | 2026-10-13 |  | Backlog
| Пункт | Запросить фото у клиента | [8 empty] | нет
| Задача | Обновить прайс-лист | XCOM | Albert Saakian |  | 2026-10-27 | Средний | Backlog

## Инструкция
Инструкция
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
1. Заполняйте лист «Задачи». Одна строка — один элемент: задача, подзадача или пункт чек-листа. Лист «Пример» — образец, он при загрузке не читается.
2. Колонка «Тип»: Задача / Подзадача / Пункт. Подзадача относится к ближайшей «Задаче» выше неё; пункт чек-листа — к ближайшей «Задаче» или «Подзадаче» выше. Порядок строк важен, не сортируйте таблицу.
3. «Проект» указывается только у задачи (для подпроекта: Родитель / Подпроект — как на листе «Справочники»). У подзадачи проект всегда тот же, что у её задачи.
4. «Исполнители» — через запятую, имена как на листе «Справочники». Исполнитель должен быть участником проекта. «Направления» — через запятую, только из списка.
5. «Приоритет»: Низкий / Средний / Высокий. «Статус»: Backlog / In Progress / On Hold / Done. «Готово» — для пунктов чек-листа: да / нет.
6. Даты — ДД.ММ.ГГГГ или обычная дата Excel. Если «Начало» не указано у новой задачи, подставится сегодняшняя дата.
ОБНОВЛЕНИЕ УЖЕ СОЗДАННОГО
7. Выгрузите задачи из портала кнопкой «Выгрузить текущие задачи»: в колонке «ID» уже проставлены номера. Строка с ID обновляет существующую запись, строка без ID создаёт новую. ID не меняйте и не придумывайте.
8. Пустая ячейка означает «не менять». Чтобы очистить срок, заметки, исполнителей или направления, поставьте в ячейке прочерк «-».
9. Удалить через таблицу нельзя: если строку убрать из файла, в портале ничего не пропадёт. Удаляйте вручную в портале.
10. Перенести задачу в другой проект через таблицу нельзя — меняйте проект в карточке задачи.
ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ
Портал сначала показывает, что будет создано и обновлено, и список ошибок с номерами строк. Пока есть ошибки, не загружается ничего. Сотрудники получат по одному уведомлению «Вам назначено N задач».

## Справочники
Статусы | Проекты (так писать в колонке «Проект») | Сотрудники | Направления | Приоритеты
Backlog | XCOM | Albert Saakian | HR | Низкий
In Progress | XSpace | Armen Razmikovich | Административные вопросы | Средний
On Hold | XSpace / COMX | Arthur Grigoryan | Дизайн | Высокий
Done | XSpace / Dark Kitchen | Karine Nazaryan | Документы
| XSpace / Secret Door | Satenik Orbelyan | Закупки
| XSpace / WAFL | Secret Satan | Маркетинг
| XSpace / Кафе | Sonna Babayan | Продажи
| Омонимус | Vladimir Neznamov | Разработка
| Хеликс | Design | Ремонтные работы
| Хеликс / ДЦ Алабян | Шеф WAFL | Технологии
| Хеликс / ДЦ Бакунц | Шеф Dark Kitchen | Продукт
| Хеликс / ДЦ Комитас | Шеф CAFE
Хеликс / ДЦ Раффи
Хеликс / ДЦ Улнеци