## Вехи и допущения
Объект | Демонтаж | Дизайн утверждён | Заказ оборудования (дедлайн) | Найм: старт → выход на обучение | Тех. запуск / soft launch | ЗАПУСК
WAFL (Waffle) | 06.10–08.10 | 14.10 | до 12.10 (поставка до 30.10) | вакансии 08.10 → выход 27.10 | 04.11–05.11 | 06.11
Dark Kitchen | 07.10–13.10 | 28.10 | основное до 19.10, вытяжка до 26.10 | вакансии 22.10 → выход 11.11 | 17.11–19.11 | 21.11
COMX (книги/комиксы) | 14.10–19.10 | 31.10 | мебель с 03.11; первая закупка товара до 28.10 | вакансии 03.11 → выход 16.11 | 22.11–24.11 | 25.11 (допущение)
CAFE | 02.11–10.11 | 13.11 | до 18.11 (поставка 4–5 нед.) | шеф до 15.11; зал 23.11 → выход 14.12 | Тех. открытие 25–28.12; soft launch 10–14.01 | Реальное открытие 15–20.01
Допущения / что подтвердить
1. COMX: открытие 25.11 (не позже, чем «до» середины декабря, как раньше планировалось).
2. WAFL запуск 06.11 (≈ через месяц), Dark Kitchen 21.11 (≈ через 1,5 месяца) — суббота, удобный день для запуска доставки.
3. Задачи со сроком до 05.10 актуализированы: выполненные — в архиве, невыполненные — перенесены.
4. Остальные задачи пересчитаны пропорционально к новым датам запуска; ключевая цепочка (демонтаж → дизайн → заказ → ремонт → монтаж → найм → запуск) выставлена вручную.
5. Праздничный перерыв 31.12–06.01 учтён: между тех. открытием кафе и реальным — доработка замечаний и soft launch для гостей.
6. Часы работы Waffle и CAFE: 8:00–22:00 по будням, по выходным до 23:00 (в сообщении было «до 24 / до 23:00» — подтвердить). Смены 10–12 ч, график 2/2 → ~4 человека на каждую рабочую позицию; расчёт в GEN-62.
7. Новые задачи и подзадачи выделены зелёным (колонки A–K), коды вида WAF-06.1 — подзадачи.
8. Mini App: ТЗ готово 13.10, поэтому запуск приложения — 13.11, через неделю после Waffle. Запуск Waffle от приложения не зависит.
9. Задачи со сроком до 05.10: часть помечена выполненной и вынесена на лист «Архив (выполнено)», остальные перенесены на 06–14.10 (комментарий «Просрочено в старом плане»). Статусы выполнения я предположил — поправьте, если что-то не сделано.

## Команда и согласования
Кто | Роль | Зоны ответственности | Как взаимодействует
Armen | Руководитель проекта | План и сроки, договоры и юрлица, разрешения, стройка и подрядчики, оборудование, найм, кухня и меню, касса, Mini App, запуски | С Vladimir — бренд и стиль; с внешним дизайнером интерьера — всё по помещениям; с Artur — решения и деньги; с шефами — меню
Vladimir | Руководитель маркетинга | Бренд и фирменный стиль, креатив, упаковка, униформа, сайт, графика Mini App. Утверждает стиль вместе с Armen и Artur | Ставит задачи Karine, передаёт ей бренд и tone of voice; проверяет дизайн интерьера на соответствие стилю
Karine | Маркетинг, SMM | Соцсети, блогеры, контент, фото, PR открытий, подрядчики по полиграфии и мерчу, карточки на картах | Получает бренд от Vladimir, даты запусков от Armen
Artur | Инвестор, собственник | Утверждает дизайн, концепции, бюджет, финмодель, крупные заказы, найм ключевых людей, go/no-go запусков | Решения принимает вместе с Armen; не исполнитель
Дизайнер интерьера (внешний) | Подрядчик | Концепт, проект и спецификации по Waffle, Dark Kitchen, COMX, CAFE | Общается только с Armen
Шефы (кондитер, Dark Kitchen, CAFE) | Нанимаются | Предлагают меню и рецептуры, реализуют | Концепцию задают Armen и Artur, шеф предлагает, они утверждают
Менеджеры объектов | Нанимаются | Менеджеры Waffle и Dark Kitchen — до 23.10; менеджер CAFE — вместе с шефом до 15.11. Технадзор, найм и закупки ведёт Armen сам | Ведут запуск и операционку объекта, подчиняются Armen
Процесс по меню
1) Концепция и идеи — Armen и Artur. 2) Шеф предлагает меню и рецептуры. 3) Armen и Artur утверждают на дегустации. 4) Шеф и команда реализуют.
Согласования Artur (в плане — задачи ART-01…ART-16)
ART-01 | 07.10.2026 | Artur: утверждение финмодели и бюджета запуска (CAPEX) | Artur
ART-02 | 25.10.2026 | Artur + Armen: утверждение айдентики и бренд-гайда (готовит Vladimir) | Armen + Artur
ART-03 | 20.10.2026 | Artur + Armen: утверждение концепций COMX и CAFE | Armen + Artur
ART-05 | 09.10.2026 | Artur: согласование заказа оборудования Waffle (КП, сумма, предоплата) | Artur
ART-06 | 16.10.2026 | Artur: согласование заказа оборудования Dark Kitchen | Artur
ART-07 | 25.10.2026 | Artur: согласование первой закупки товара COMX ($10–30k) | Artur
ART-08 | 10.11.2026 | Artur: согласование заказа оборудования и мебели CAFE | Artur
ART-09 | 13.10.2026 | Artur: согласование сметы и договора на Mini App | Artur
ART-10 | 10.11.2026 | Artur: согласование шеф-повара CAFE (оффер) | Armen + Artur
ART-12 | 05.11.2026 | Go/no-go запуска Waffle (Armen + Artur) | Armen + Artur
ART-13 | 20.11.2026 | Go/no-go запуска Dark Kitchen (Armen + Artur) | Armen + Artur
ART-14 | 24.11.2026 | Go/no-go открытия COMX (Armen + Artur) | Armen + Artur
ART-15 | 24.12.2026 | Go/no-go технического открытия CAFE (Armen + Artur) | Armen + Artur
ART-16 | 14.01.2027 | Go/no-go реального открытия CAFE (Armen + Artur) | Armen + Artur

## Задачи
Код | Проект | Поток | Задача | Начало | Конец | Результат (готово когда) | Исполнитель | Зависит от | Critical path | Чеклист | Статус | Новое начало | Новый конец | Комментарий
GEN-04 | common | LEGAL & FINANCE | Регистрация / запуск юрлиц | 2026-09-28 | 2026-10-05 | Юрструктура готова | Armen |  | да |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 28.09–05.10)
GEN-05 | common | LEGAL & FINANCE | Бухгалтерия: бухгалтер / аутсорс, налоговый режим | 2026-09-29 | 2026-10-07 | Бухгалтер есть, налоговый режим выбран | Armen |  |  |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-07
GEN-06 | common | LEGAL & FINANCE | Банковские счета и платёжные инструменты | 2026-10-05 | 2026-10-09 | Счета открыты, можно платить поставщикам | Armen | GEN-04 |  |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-14 | Было 05.10–09.10 (сдвиг по зависимостям)
GEN-08 | common | LEGAL & FINANCE | Требования и разрешения для food-проекта | 2026-09-24 | 2026-10-02 | Список требований и документов по Waffle и кухне | Armen |  | да |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 24.09–02.10)
GEN-09 | common | LEGAL & FINANCE | Требования к вывеске / фасаду / окну | 2026-09-24 | 2026-10-02 | Понятны ограничения по вывеске и окну | Armen |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 24.09–02.10)
GEN-10 | common | LEGAL & FINANCE | Получение разрешений и документов для food | 2026-10-05 | 2026-10-20 | Все документы на руках до soft launch Waffle | Armen | GEN-08, GEN-04 | да |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-30 | Было 05.10–20.10 (сдвиг по зависимостям)
GEN-11 | common | LEGAL & FINANCE | Договоры на вывоз отходов, дезинсекцию, клининг | 2026-10-12 | 2026-10-22 | Договоры подписаны, график есть | Armen |  |  |  |  | 2026-10-14 | 2026-10-29 | Было 12.10–22.10
GEN-12 | common | LEGAL & FINANCE | Страхование помещений и оборудования | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Полис действует с открытия Waffle | Armen |  |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-11-02 | Было 15.10–25.10
GEN-13 | common | LEGAL & FINANCE | Лицензия на алкоголь (CAFE, 24/7): требования, подача, получение |  |  | Лицензия получена до технического открытия | Armen | GEN-04 |  |  | Не начата | 2026-10-20 | 2026-12-10 | НОВАЯ. Уточнить реальные сроки выдачи — подать заранее
GEN-24 | common | SPACE & BUILD | Пожарные и санитарные требования к объектам | 2026-09-24 | 2026-10-02 | Требования к каждому объекту записаны | Armen |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 24.09–02.10)
GEN-25 | common | SPACE & BUILD | Технический паспорт объектов | 2026-09-30 | 2026-10-03 | Единая таблица ограничений по всем помещениям | Armen |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-10 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 30.09–03.10)
GEN-26 | common | SPACE & BUILD | Подрядчики: электрик, сантехник, вентиляция | 2026-09-24 | 2026-09-30 | Подрядчики выбраны, есть сметы | Armen |  |  | Электрик / инженер; Сантехник; Вентиляционная компания |  | 2026-10-06 | 2026-10-10 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 24.09–30.09)
GEN-28 | common | SPACE & BUILD | Предварительный расчёт инженерных работ | 2026-09-30 | 2026-10-05 | Бюджет инженерии по объектам | Armen | GEN-26 |  |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-14 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 30.09–05.10)
GEN-29 | common | SPACE & BUILD | Интернет, Wi-Fi, видеонаблюдение, сигнализация | 2026-10-12 | 2026-10-22 | Всё подключено в Waffle и на кухне | Armen |  |  |  |  | 2026-10-14 | 2026-10-29 | Было 12.10–22.10
GEN-30 | common | SPACE & BUILD | Пожарная безопасность: огнетушители, датчики, план эвакуации | 2026-10-15 | 2026-10-24 | Объекты готовы к проверке | Armen |  |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-31 | Было 15.10–24.10
GEN-31 | common | SPACE & BUILD | Календарь утверждения дизайна: дедлайны WAFL 14.10 / DK 28.10 / COMX 31.10 / CAFE 13.11 |  |  | Дизайнер знает даты сдачи по каждому объекту | Armen |  | да |  | Не начата | 2026-10-06 | 2026-10-07 | НОВАЯ
GEN-45 | common | BRAND & MARKETING | Выбор направления логотипа | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Owner выбрал одно направление | Armen + Artur |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Срок в старом плане прошёл — подтвердить статус
GEN-46 | common | BRAND & MARKETING | Айдентика | 2026-10-06 | 2026-10-15 | Готовая визуальная система | Vladimir | GEN-45 |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-19 | Было 06.10–15.10
GEN-47 | common | BRAND & MARKETING | Tone of Voice | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Правила коммуникации | Karine | GEN-45 |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Было 06.10–08.10
GEN-48 | common | BRAND & MARKETING | Бренд-гайд / базовые правила | 2026-10-15 | 2026-10-19 | Базовый brand book | Vladimir | GEN-46 |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-24 | Было 15.10–19.10
GEN-49 | common | BRAND & MARKETING | Униформа персонала | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Униформа заказана к обучению персонала | Vladimir | GEN-46 |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-29 | Было 15.10–22.10
GEN-53 | common | BRAND & MARKETING | Оформление соцсетей | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Готовые профили в айдентике | Karine | GEN-46 |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-23 | Было 15.10–18.10
GEN-54 | common | BRAND & MARKETING | Контент-план запуска | 2026-10-10 | 2026-10-17 | План публикаций до и после открытия | Karine | GEN-47 |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-22 | Было 10.10–17.10
GEN-55 | common | BRAND & MARKETING | Фото и визуальный контент | 2026-10-18 | 2026-10-25 | Контент для запуска | Karine | GEN-46 |  |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Было 18.10–25.10
GEN-56 | common | BRAND & MARKETING | Сайт / лендинг | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Лендинг на домене, ссылка на приложение | Vladimir | GEN-46 |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-11-02 | Было 15.10–25.10
GEN-57 | common | BRAND & MARKETING | Карточки в Google Maps, Yandex Maps, 2GIS | 2026-10-20 | 2026-10-25 | Точка находится на картах | Karine |  |  |  |  | 2026-10-26 | 2026-11-02 | Было 20.10–25.10
GEN-58 | common | BRAND & MARKETING | PR открытия: блогеры, городские медиа, событие | 2026-10-15 | 2026-10-28 | Список блогеров и медиа, план события | Karine |  |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-11-06 | Было 15.10–28.10
MKT-01 | common | BRAND & MARKETING | Маркетинг-план запуска 4 объектов: даты, каналы, бюджет, ответственные |  |  | План согласован с Vladimir и Armen | Karine |  | да |  | Не начата | 2026-10-07 | 2026-10-13 | НОВАЯ
MKT-02 | common | BRAND & MARKETING | Блогеры и локальные медиа: список, условия (бартер/оплата), договорённости по открытиям |  |  | Договорённости с блогерами по Waffle и Dark Kitchen | Karine | MKT-01 |  |  | Не начата | 2026-10-13 | 2026-10-24 | НОВАЯ
MKT-03 | common | BRAND & MARKETING | Подрядчики по полиграфии и мерчу: поиск, КП, образцы, сроки |  |  | Выбраны типографии и мерч-подрядчики | Karine |  | да |  | Не начата | 2026-10-12 | 2026-10-22 | НОВАЯ. Смотреть сроки печати: открытие Waffle 06.11
MKT-04 | wafl | BRAND & MARKETING | Полиграфия Waffle: меню-борд, POSM, наклейки — печать и получение |  |  | Печатные материалы на объекте до 04.11 | Karine | MKT-03, WAF-47 | да |  | Не начата | 2026-11-02 | 2026-11-04 | НОВАЯ. Печать в сжатые сроки — договориться с типографией заранее (MKT-03)
MKT-05 | wafl | BRAND & MARKETING | Контент и PR запуска Waffle: анонс, обратный отсчёт, блогеры, день открытия |  |  | Кампания открытия отработана | Karine | MKT-02, GEN-54 |  |  | Не начата | 2026-10-26 | 2026-11-06 | НОВАЯ
MKT-06 | kitchen | BRAND & MARKETING | Контент и PR запуска Dark Kitchen: бренды, агрегаторы, первые отзывы |  |  | Кампания запуска отработана | Karine | MKT-02 |  |  | Не начата | 2026-11-09 | 2026-11-21 | НОВАЯ
MKT-07 | comx | BRAND & MARKETING | Мерч бренда и COMX: макеты (Vladimir), подрядчик и заказ (Karine) |  |  | Мерч к открытию COMX | Karine | MKT-03 |  |  | Не начата | 2026-10-22 | 2026-11-15 | НОВАЯ
MKT-08 | comx | BRAND & MARKETING | Контент и PR открытия COMX: сообщество комиксов и игр, событие открытия |  |  | Кампания открытия отработана | Karine | MKT-02 |  |  | Не начата | 2026-11-10 | 2026-11-25 | НОВАЯ
MKT-09 | cafe | BRAND & MARKETING | Прогрев и открытие CAFE: контент, блогеры, события, тех. открытие и запуск |  |  | Кампания открытия отработана | Karine | MKT-02 |  |  | Не начата | 2026-12-01 | 2027-01-20 | НОВАЯ
GEN-60 | common | PEOPLE & TRAINING | Трудовые договоры, зарплатная схема, мотивация | 2026-10-08 | 2026-10-15 | Шаблоны договоров и схема оплаты | Armen | GEN-04 |  |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-19 | Было 08.10–15.10
GEN-61 | common | PEOPLE & TRAINING | Медкнижки / санминимум персонала | 2026-10-15 | 2026-10-24 | У всех сотрудников документы до смен | Armen |  |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-31 | Было 15.10–24.10
GEN-62 | common | PEOPLE & TRAINING | Сводный план найма: роли × даты × ФОТ × каналы (WAFL, DK, COMX, CAFE) |  |  | Таблица: кого, сколько, когда выходит, сколько платим | Armen |  | да |  | Не начата | 2026-10-06 | 2026-10-08 | НОВАЯ. Расчёт: смены 10–12 ч, график 2/2 → ~4 человека на 1 позицию. Waffle и CAFE: 8–22, выходные до 23:00
GEN-63 | common | PEOPLE & TRAINING | Каналы подбора: job.am / Staff.am, Telegram-чаты, Instagram, рефералка, колледжи |  |  | Вакансии можно публиковать | Armen |  |  |  | Не начата | 2026-10-07 | 2026-10-09 | НОВАЯ
GEN-64 | common | PEOPLE & TRAINING | Единая воронка: отклик → скрининг → интервью → пробная смена → оффер |  |  | Анкета, скрипт интервью, критерии оценки, шаблон оффера | Armen | GEN-62 |  |  | Не начата | 2026-10-08 | 2026-10-12 | НОВАЯ
GEN-65 | common | PEOPLE & TRAINING | Менеджеры объектов: роли, ФОТ, сроки найма |  |  | Роли и сроки найма менеджеров утверждены (ФОТ — с Artur) | Armen |  | да |  | Не начата | 2026-10-07 | 2026-10-09 | НОВАЯ. Технадзор, найм (HR) и закупки ведёт сам Armen — отдельных людей не нанимаем
GEN-69 | common | PEOPLE & TRAINING | Найм: менеджеры Waffle и Dark Kitchen (ведут запуск, потом операционку) |  |  | Менеджеры выходят на обучение 27.10 | Armen | GEN-65 |  |  | Не начата | 2026-10-12 | 2026-10-23 | НОВАЯ. Менеджер CAFE — вместе с шефом до 15.11 (CAF-10.8)
GEN-70 | common | EQUIPMENT & SUPPLY | Касса, POS, эквайринг, учёт | 2026-10-01 | 2026-10-15 | POS куплен и настроен, эквайринг работает | Armen |  | да | Касса / фискализация; Эквайринг; Учётная система; Склад и списания; Себестоимость и отчётность; Интеграция с доставкой; Интеграция с приложением лояльности |  | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Было 01.10–15.10
GEN-71 | common | EQUIPMENT & SUPPLY | Логистика закупок: кто, где, как часто | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Таблица закупок с резервными поставщиками | Armen |  |  | Кто закупает; Что и где; Как часто; Минимальная партия; Срок поставки; Резервный поставщик для критичных продуктов |  | 2026-10-12 | 2026-10-26 | Было 10.10–20.10
GEN-72 | common | EQUIPMENT & SUPPLY | Сводный график заказа оборудования с учётом сроков поставки |  |  | Для каждого объекта есть «последний день заказа» | Armen |  | да |  | Не начата | 2026-10-06 | 2026-10-08 | НОВАЯ. WAFL до 12.10, DK до 19.10 (вытяжка 26.10), COMX мебель 03.11, CAFE до 18.11
GEN-80 | common | LAUNCH & OPS | Food safety: процедуры и контроль | 2026-10-12 | 2026-10-22 | Процедуры записаны и распечатаны на объектах | Armen |  |  | Графики уборки; Температурный контроль; Контроль сроков годности; Личная гигиена; HACCP-логика процессов; Документы поставщиков |  | 2026-10-14 | 2026-10-29 | Было 12.10–22.10
GEN-81 | common | LAUNCH & OPS | Стандарты работы: открытие и закрытие смены, сервис | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Чек-листы смены и стандарты сервиса | Armen |  |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-29 | Было 15.10–22.10
GEN-82 | common | LAUNCH & OPS | Ежедневный отчёт после запуска | 2026-10-20 | 2026-10-27 | Шаблон: продажи, food cost, отзывы, проблемы | Armen |  |  |  |  | 2026-10-26 | 2026-11-05 | Было 20.10–27.10
ART-01 | common | LEGAL & FINANCE | Artur: утверждение финмодели и бюджета запуска (CAPEX) |  |  | Бюджет утверждён, можно заказывать оборудование | Artur |  | да |  | Не начата | 2026-10-07 | 2026-10-08 | НОВАЯ. Armen готовит, Artur утверждает
ART-02 | common | BRAND & MARKETING | Artur + Armen: утверждение айдентики и бренд-гайда (готовит Vladimir) |  |  | Фирменный стиль утверждён | Armen + Artur | GEN-48 | да |  | Не начата | 2026-10-25 | 2026-10-25 | НОВАЯ. Vladimir представляет, Armen и Artur утверждают
ART-03 | common | PRODUCT & APP | Artur + Armen: утверждение концепций COMX и CAFE |  |  | Концепции утверждены | Armen + Artur | BK-01, CAF-01 | да |  | Не начата | 2026-10-20 | 2026-10-20 | НОВАЯ
ART-05 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | Artur: согласование заказа оборудования Waffle (КП, сумма, предоплата) |  |  | Согласовано до заказа 12.10 | Artur | ART-01, WAF-22.2 | да |  | Не начата | 2026-10-09 | 2026-10-09 | НОВАЯ
ART-06 | kitchen | EQUIPMENT & SUPPLY | Artur: согласование заказа оборудования Dark Kitchen |  |  | Согласовано до заказа 19.10 | Artur | DK-30.1 | да |  | Не начата | 2026-10-16 | 2026-10-16 | НОВАЯ
ART-07 | comx | EQUIPMENT & SUPPLY | Artur: согласование первой закупки товара COMX ($10–30k) |  |  | Согласовано до предоплаты 28.10 | Artur | BK-08.2 | да |  | Не начата | 2026-10-25 | 2026-10-25 | НОВАЯ
ART-08 | cafe | EQUIPMENT & SUPPLY | Artur: согласование заказа оборудования и мебели CAFE |  |  | Согласовано до заказа 18.11 | Artur | CAF-08.2 | да |  | Не начата | 2026-11-10 | 2026-11-10 | НОВАЯ
ART-09 | wafl | PRODUCT & APP | Artur: согласование сметы и договора на Mini App |  |  | Согласовано до договора с разработчиком | Artur | APP-04 |  |  | Не начата | 2026-10-13 | 2026-10-13 | НОВАЯ
ART-10 | cafe | PEOPLE & TRAINING | Artur: согласование шеф-повара CAFE (оффер) |  |  | Шеф согласован | Armen + Artur | CAF-10.2 | да |  | Не начата | 2026-11-10 | 2026-11-12 | НОВАЯ
ART-12 | wafl | LAUNCH & OPS | Go/no-go запуска Waffle (Armen + Artur) |  |  | Решение «запускаем» | Armen + Artur | WAF-62 | да |  | Не начата | 2026-11-05 | 2026-11-05 | НОВАЯ
ART-13 | kitchen | LAUNCH & OPS | Go/no-go запуска Dark Kitchen (Armen + Artur) |  |  | Решение «запускаем» | Armen + Artur | DK-53 | да |  | Не начата | 2026-11-20 | 2026-11-20 | НОВАЯ
ART-14 | comx | LAUNCH & OPS | Go/no-go открытия COMX (Armen + Artur) |  |  | Решение «открываем» | Armen + Artur | BK-11 | да |  | Не начата | 2026-11-24 | 2026-11-24 | НОВАЯ
ART-15 | cafe | LAUNCH & OPS | Go/no-go технического открытия CAFE (Armen + Artur) |  |  | Решение «тех. открытие» | Armen + Artur | CAF-10.7, CAF-08.5 | да |  | Не начата | 2026-12-24 | 2026-12-24 | НОВАЯ
ART-16 | cafe | LAUNCH & OPS | Go/no-go реального открытия CAFE (Armen + Artur) |  |  | Решение «открываем» | Armen + Artur | CAF-14 | да |  | Не начата | 2027-01-14 | 2027-01-14 | НОВАЯ
WAF-01 | wafl | SPACE & BUILD | Демонтаж Waffle | 2026-09-29 | 2026-10-01 | Помещение освобождено | Armen |  | да |  | В работе | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Старт сегодня (было 29.09–01.10)
WAF-02 | wafl | SPACE & BUILD | Замер Waffle после демонтажа | 2026-10-02 | 2026-10-03 | Чистовые размеры | Armen | WAF-01 |  |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Было 02.10–03.10
WAF-03 | wafl | SPACE & BUILD | Планировка Waffle | 2026-10-03 | 2026-10-06 | Утверждённая схема | Armen | WAF-02 | да |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-12 | Было 03.10–06.10
WAF-04 | wafl | SPACE & BUILD | Проверка планировки с оборудованием | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Всё помещается | Armen | WAF-03, WAF-22 |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-13 | Оборудование выбрано до 09.10 (WAF-22) (было 06.10–08.10)
WAF-05 | wafl | SPACE & BUILD | Финальный инженерный план Waffle | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Можно начинать монтаж | Armen | WAF-03, GEN-25 |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-15 | Было 06.10–09.10
WAF-06 | wafl | SPACE & BUILD | Дизайн точки Waffle | 2026-10-08 | 2026-10-13 | Дизайн-проект | Дизайнер интерьера (внешний) | WAF-01, GEN-45 |  |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Дизайн утверждается до 14.10 — подзадачи ниже (было 08.10–13.10). Интерьер — внешний дизайнер, общается Armen; Vladimir проверяет соответствие айдентике
WAF-06.1 | wafl | SPACE & BUILD | Бриф дизайнеру Waffle: размеры окна, оборудование, поток, айдентика |  |  | Бриф отправлен Vladimir | Armen | WAF-01 |  |  | Не начата | 2026-10-08 | 2026-10-09 | НОВАЯ
WAF-06.2 | wafl | SPACE & BUILD | Концепт точки (2 варианта) |  |  | Два варианта на выбор | Дизайнер интерьера (внешний) | WAF-06.1 |  |  | Не начата | 2026-10-09 | 2026-10-12 | НОВАЯ
WAF-06.3 | wafl | SPACE & BUILD | Правки и финальный проект: размеры, материалы, спецификация |  |  | Проект готов к утверждению | Дизайнер интерьера (внешний) | WAF-06.2 |  |  | Не начата | 2026-10-12 | 2026-10-13 | НОВАЯ
WAF-06.4 | wafl | SPACE & BUILD | УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙНА Waffle |  |  | Дизайн утверждён Armen — дедлайн | Armen + Artur | WAF-06.3 | да |  | Не начата | 2026-10-14 | 2026-10-14 | НОВАЯ
WAF-07 | wafl | SPACE & BUILD | Согласование дизайна и работ: арендодатель, фасад, пожарные | 2026-10-13 | 2026-10-15 | Письменное согласие на работы | Armen | WAF-06, GEN-09 | да |  |  | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Было 13.10–15.10
WAF-08 | wafl | SPACE & BUILD | Ремонт и инженерные работы Waffle | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Точка готова к монтажу оборудования | Armen | WAF-07, WAF-05 | да |  |  | 2026-10-16 | 2026-10-27 | Было 15.10–21.10
WAF-09 | wafl | SPACE & BUILD | Заказ материалов и мебели | 2026-10-13 | 2026-10-17 | Всё заказано | Armen | WAF-06 |  |  |  | 2026-10-14 | 2026-10-19 | Было 13.10–17.10
WAF-10 | wafl | SPACE & BUILD | Подрядчик на окно выдачи | 2026-09-24 | 2026-09-30 | Подрядчик выбран | Armen |  | да |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 24.09–30.09)
WAF-11 | wafl | SPACE & BUILD | Замер окна | 2026-10-02 | 2026-10-03 | Точные размеры проёма | Armen | WAF-10, WAF-01 |  |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Замер окна сразу после демонтажа (было 02.10–03.10)
WAF-12 | wafl | SPACE & BUILD | Производство окна | 2026-10-03 | 2026-10-15 | Окно готово | Armen | WAF-11, GEN-09 | да |  |  | 2026-10-14 | 2026-10-28 | Старт сразу после утверждения дизайна 14.10 (было 03.10–15.10)
WAF-13 | wafl | SPACE & BUILD | Монтаж окна | 2026-10-15 | 2026-10-20 | Окно установлено | Armen | WAF-12 | да |  |  | 2026-10-28 | 2026-10-31 | Было 15.10–20.10
WAF-20 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | Можно ли привезти оборудование | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Ответ: везём или покупаем локально | Armen |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 24.09–25.09)
WAF-21 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | Поиск локального оборудования (если привезти нельзя) | 2026-09-25 | 2026-10-02 | Альтернативы с ценами | Armen | WAF-20 |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 25.09–02.10)
WAF-22 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | Сравнение оборудования и цен, выбор | 2026-09-29 | 2026-10-05 | Выбранный вариант | Armen | WAF-20 |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Выбор оборудования до 09.10 (было 29.09–05.10)
WAF-22.1 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | ТЗ на оборудование: вафельницы, холод, кофемашина (по мощности WAF-23) |  |  | Список с моделями и количеством | Armen | WAF-23 |  |  | Не начата | 2026-10-07 | 2026-10-07 | НОВАЯ
WAF-22.2 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | КП от ≥3 поставщиков, сроки поставки, сравнение |  |  | Выбран поставщик | Armen | WAF-22.1 | да |  | Не начата | 2026-10-08 | 2026-10-09 | НОВАЯ
WAF-23 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | Производственная мощность: сколько вафель в час в пик | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Мощность ≥ пиковой нагрузки | Armen |  |  | Время производства; Мощность оборудования; Сколько людей на смене; Максимальный объём; Пиковая нагрузка |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 01.10–05.10)
WAF-24 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | Заказ оборудования | 2026-10-05 | 2026-10-08 | Оплачено, есть дата доставки | Armen | WAF-22, ART-05 | да |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-12 | Заказ до 12.10 — иначе срыв запуска (было 05.10–08.10)
WAF-24.3 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | Договор, предоплата, фиксация срока поставки ≤18 дней |  |  | Оборудование заказано | Armen | WAF-22.2 | да |  | Не начата | 2026-10-10 | 2026-10-12 | НОВАЯ
WAF-25 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | Доставка оборудования | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Оборудование на объекте | Armen | WAF-24 | да |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-30 | Было 08.10–19.10
WAF-25.1 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | Приёмка оборудования по чек-листу, проверка на брак |  |  | Всё принято, претензии закрыты | Armen | WAF-24.3 |  |  | Не начата | 2026-10-27 | 2026-10-30 | НОВАЯ
WAF-26 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | Хранение: холодильник, морозилка, сухой склад, упаковка | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Всё заказано и помещается | Armen | WAF-04 |  | Холодильник; Морозильник; Сухой склад; Место под упаковку; Маркировка FIFO/FEFO |  | 2026-10-13 | 2026-10-24 | Было 10.10–20.10
WAF-27 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | Поставщики продуктов + резервные | 2026-10-10 | 2026-10-18 | Договорённости с основными и резервными | Armen |  |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Было 10.10–18.10
WAF-28 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | Упаковка Waffle: дизайн и поставщик | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Дизайн утверждён, поставщик выбран | Vladimir | GEN-45 |  |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-23 | Было 08.10–18.10
WAF-29 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | Заказ упаковки | 2026-10-18 | 2026-10-23 | Упаковка на руках | Armen | WAF-28 |  |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-30 | Было 18.10–23.10
WAF-30 | wafl | EQUIPMENT & SUPPLY | Монтаж оборудования | 2026-10-21 | 2026-10-24 | Оборудование работает | Armen | WAF-08, WAF-25, WAF-13 | да |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-02 | Было 21.10–24.10
WAF-40 | wafl | PRODUCT & APP | Поиск шеф-кондитера | 2026-09-24 | 2026-10-05 | Кандидаты | Armen |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 24.09–05.10)
WAF-41 | wafl | PRODUCT & APP | Выбор шеф-кондитера | 2026-10-05 | 2026-10-07 | Человек найден | Armen | WAF-40 | да |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-10 | Было 05.10–07.10
WAF-42 | wafl | PRODUCT & APP | Концепция продукта и ассортимент | 2026-09-29 | 2026-10-05 | Ассортимент | Armen + Artur |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 29.09–05.10)
WAF-43 | wafl | PRODUCT & APP | Разработка рецептур | 2026-10-07 | 2026-10-15 | Рецептуры | Шеф-кондитер | WAF-41, WAF-42 | да |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-19 | Было 07.10–15.10
WAF-44 | wafl | PRODUCT & APP | Тестирование рецептур | 2026-10-15 | 2026-10-19 | Финальные продукты | Armen + Artur | WAF-43 |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-24 | Было 15.10–19.10
WAF-45 | wafl | PRODUCT & APP | Техкарты Waffle | 2026-10-19 | 2026-10-22 | Техкарты | Armen | WAF-44 |  |  |  | 2026-10-24 | 2026-10-29 | Было 19.10–22.10
WAF-46 | wafl | PRODUCT & APP | Себестоимость и цены | 2026-10-19 | 2026-10-22 | Food cost и цены утверждены | Armen | WAF-44 |  |  |  | 2026-10-24 | 2026-10-29 | Было 19.10–22.10
WAF-47 | wafl | BRAND & MARKETING | Меню-борд и POSM для окна | 2026-10-22 | 2026-10-25 | Меню и POSM напечатаны | Vladimir | WAF-46, GEN-46 |  |  |  | 2026-10-29 | 2026-11-02 | Было 22.10–25.10
WAF-50 | wafl | PEOPLE & TRAINING | Штатная структура Waffle | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Штат и график смен | Armen |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Подзадачи по найму ниже
WAF-51 | wafl | PEOPLE & TRAINING | Поиск кондитеров и бариста | 2026-10-08 | 2026-10-15 | Кандидаты | Armen | WAF-50 |  | Кондитеры; Бариста |  | 2026-10-08 | 2026-10-20 | Было 08.10–15.10
WAF-51.1 | wafl | PEOPLE & TRAINING | Вакансии: тексты, публикация (кондитеры, бариста/кассиры; смены 10–12 ч, 2/2) |  |  | Вакансии опубликованы | Armen | WAF-50 |  |  | Не начата | 2026-10-08 | 2026-10-09 | НОВАЯ. Часы работы 8–22 (выходные до 23:00), смены 10–12 ч, график 2/2: ~4 человека на каждую позицию → ~8 на 2 позиции + шеф-кондитер
WAF-51.2 | wafl | PEOPLE & TRAINING | Скрининг откликов, первичные звонки |  |  | Шорт-лист кандидатов | Armen | WAF-51.1 |  |  | Не начата | 2026-10-12 | 2026-10-19 | НОВАЯ
WAF-52 | wafl | PEOPLE & TRAINING | Собеседования | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Выбор | Armen |  |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Было 12.10–18.10
WAF-52.1 | wafl | PEOPLE & TRAINING | Пробные смены / практическое задание (вафли, кофе, касса) |  |  | Оценка кандидатов по критериям | Armen | WAF-51.2 |  |  | Не начата | 2026-10-19 | 2026-10-23 | НОВАЯ
WAF-53 | wafl | PEOPLE & TRAINING | Найм и договоры | 2026-10-18 | 2026-10-20 | Команда подписана | Armen | WAF-52, GEN-60 |  |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-27 | Было 18.10–20.10
WAF-53.1 | wafl | PEOPLE & TRAINING | Оффер, договоры, медкнижки (санминимум 3–5 дней), 2 запасных кандидата |  |  | Все выходят с 27.10 на обучение | Armen | WAF-52.1 |  |  | Не начата | 2026-10-23 | 2026-10-27 | НОВАЯ
WAF-54 | wafl | PEOPLE & TRAINING | Обучение персонала | 2026-10-21 | 2026-10-24 | Персонал готов | Armen | WAF-53 | да |  |  | 2026-10-27 | 2026-11-02 | Было 21.10–24.10
WAF-55 | wafl | PEOPLE & TRAINING | Тестовые смены | 2026-10-24 | 2026-10-26 | Смена отработана без сбоев | Armen | WAF-54, WAF-30 | да |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-04 | Было 24.10–26.10
WAF-60 | wafl | LAUNCH & OPS | Тест производства Waffle | 2026-10-24 | 2026-10-25 | Скорость и качество в норме | Armen | WAF-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | Было 24.10–25.10
WAF-61 | wafl | LAUNCH & OPS | Soft launch: ограниченные продажи | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Первые продажи | Armen | WAF-55, WAF-60, GEN-10, GEN-70 | да |  |  | 2026-11-04 | 2026-11-05 | Было 26.10–27.10
WAF-62 | wafl | LAUNCH & OPS | Анализ и корректировки | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Исправления внесены | Armen | WAF-61 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Было 27.10–28.10
WAF-63 | wafl | LAUNCH & OPS | 🚀 WAFFLE LAUNCH | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Работающая точка | Armen | WAF-62, ART-12 | да |  |  | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Запуск Waffle (приложение — отдельным запуском 13.11) (было 28.10–28.10)
APP-01 | wafl | PRODUCT & APP | App: цели и механика лояльности | 2026-09-24 | 2026-09-29 | Выбрана механика: баллы / штампы / уровни | Armen |  |  | Баллы или кэшбэк; Цифровые штампы; Уровни гостя; Приветственный бонус |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 24.09–29.09)
APP-02 | wafl | PRODUCT & APP | App: механики геймификации | 2026-09-26 | 2026-10-01 | Список механик и наград | Vladimir |  |  | Челленджи; Стрики (серии визитов); Коллекции / ачивки; Мини-игра или колесо; Награды |  | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 26.09–01.10)
APP-03 | wafl | PRODUCT & APP | App: команда разработки Telegram Mini App | 2026-09-24 | 2026-10-01 | Разработчик выбран, есть опыт Mini Apps | Armen |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 24.09–01.10)
APP-04 | wafl | PRODUCT & APP | App: техническое задание Mini App | 2026-10-01 | 2026-10-05 | ТЗ согласовано Owner | Armen | APP-01, APP-02, APP-03 | да | User stories; Экраны; Вход через Telegram (без паролей); Уведомления от бота; Админка; Интеграция с POS; Аналитика |  | 2026-10-09 | 2026-10-13 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 01.10–05.10)
APP-05 | wafl | PRODUCT & APP | App: договор с разработчиком, смета, этапы приёмки | 2026-10-05 | 2026-10-07 | Договор подписан | Armen | APP-04, ART-09 |  |  |  | 2026-10-13 | 2026-10-15 | Цепочка приложения сдвинута: ТЗ готово 13.10 (было 05.10–07.10)
APP-06 | wafl | PRODUCT & APP | App: UX-прототип | 2026-10-07 | 2026-10-10 | Кликабельный прототип | Vladimir | APP-05 |  |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-20 | Цепочка приложения сдвинута: ТЗ готово 13.10 (было 07.10–10.10)
APP-07 | wafl | PRODUCT & APP | App: UI-дизайн в айдентике | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Макеты всех экранов | Vladimir | APP-06, GEN-46 |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-25 | Цепочка приложения сдвинута: ТЗ готово 13.10 (было 15.10–18.10)
APP-08 | wafl | PRODUCT & APP | App: backend — пользователи, баллы, акции, админка | 2026-10-10 | 2026-10-20 | API и админка работают | Armen | APP-06 |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-11-03 | Цепочка приложения сдвинута: ТЗ готово 13.10 (было 10.10–20.10)
APP-09 | wafl | PRODUCT & APP | App: интеграция с POS — начисление и списание баллов | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Баллы начисляются с чека | Armen | APP-06, GEN-70 |  |  |  | 2026-10-27 | 2026-11-05 | Цепочка приложения сдвинута: ТЗ готово 13.10 (было 15.10–21.10)
APP-10 | wafl | PRODUCT & APP | App: Mini App — клиентская часть (UI после APP-07) | 2026-10-12 | 2026-10-22 | Все экраны работают в Telegram на iOS и Android | Armen | APP-06 |  |  |  | 2026-10-22 | 2026-11-05 | Цепочка приложения сдвинута: ТЗ готово 13.10 (было 12.10–22.10)
APP-11 | wafl | LEGAL & FINANCE | App: правила программы, оферта, политика ПДн | 2026-10-08 | 2026-10-16 | Документы опубликованы | Armen | GEN-04 |  |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-20 | Было 08.10–16.10
APP-12 | wafl | PRODUCT & APP | App: тестирование (QA) | 2026-10-22 | 2026-10-24 | Критичных багов нет | Armen | APP-08, APP-09, APP-10 | да |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 | Цепочка приложения сдвинута: ТЗ готово 13.10 (было 22.10–24.10)
APP-13 | wafl | PRODUCT & APP | App: бета на тестовых сменах | 2026-10-24 | 2026-10-26 | Команда прошла все сценарии | Armen | APP-12 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-11 | Цепочка приложения сдвинута: ТЗ готово 13.10 (было 24.10–26.10)
APP-14 | wafl | PRODUCT & APP | App: бот и публикация Mini App в Telegram | 2026-10-24 | 2026-10-27 | Бот с кнопкой Mini App доступен гостям | Armen | APP-12 | да | Бот создан через BotFather; Название, аватар, описание в айдентике; Кнопка меню открывает Mini App; Приветственное сообщение; Домен Mini App подключён |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Цепочка приложения сдвинута: ТЗ готово 13.10 (было 24.10–27.10)
APP-15 | wafl | BRAND & MARKETING | App: промо — QR на окне и упаковке ведёт в бот, стартовая акция | 2026-10-20 | 2026-10-27 | QR и акция готовы к открытию | Karine | APP-06 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-12 | Цепочка приложения сдвинута: ТЗ готово 13.10 (было 20.10–27.10)
APP-16 | wafl | LAUNCH & OPS | App: запуск вместе с открытием Waffle | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Первые гости в программе | Armen | APP-13, APP-14 | да |  |  | 2026-11-13 | 2026-11-13 | Запуск приложения через неделю после Waffle — за 3,5 недели от ТЗ быстрее нереально (было 27.10–28.10)
DK-03 | kitchen | PRODUCT & APP | Long list виртуальных брендов | 2026-09-26 | 2026-10-03 | Long list | Vladimir |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Просрочено в старом плане — перенесено на ближайшие дни (было 26.09–03.10)
DK-04 | kitchen | PRODUCT & APP | Концепции брендов: кухня, меню, цена, ЦА, позиционирование | 2026-10-03 | 2026-10-07 | Концепция по каждому кандидату | Vladimir | DK-03 |  |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-09 | Было 03.10–07.10
DK-05 | kitchen | PRODUCT & APP | Выбор 2–4 брендов для MVP | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Owner утвердил бренды | Armen + Artur | DK-04 | да |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | Было 07.10–08.10
DK-06 | kitchen | LEGAL & FINANCE | Юнит-экономика каждого бренда | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Экономика по каждому бренду | Armen | DK-05 |  |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-18 | Было 08.10–14.10 (сдвиг по зависимостям)
DK-07 | kitchen | BRAND & MARKETING | Нейминг и айдентика виртуальных брендов | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Логотипы и визуал брендов | Vladimir | DK-05 |  |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-23 | Было 08.10–18.10 (сдвиг по зависимостям)
DK-08 | kitchen | PRODUCT & APP | MVP-меню | 2026-10-08 | 2026-10-15 | MVP menu | Armen + шеф | DK-05 |  |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-19 | Было 08.10–15.10 (сдвиг по зависимостям)
DK-09 | kitchen | PRODUCT & APP | Рецептуры Dark Kitchen | 2026-10-15 | 2026-10-24 | Рецептуры | Шеф Dark Kitchen | DK-08, DK-18 | да |  |  | 2026-10-20 | 2026-11-01 | Было 15.10–24.10 (сдвиг по зависимостям)
DK-10 | kitchen | PRODUCT & APP | Тест-дегустация / фокус-группа | 2026-10-24 | 2026-10-27 | Рабочие блюда | Armen + Artur | DK-09 | да |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-05 | Было 24.10–27.10 (сдвиг по зависимостям)
DK-11 | kitchen | PRODUCT & APP | Техкарты Dark Kitchen | 2026-10-27 | 2026-10-30 | Техкарты | Armen | DK-10 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 | Было 27.10–30.10 (сдвиг по зависимостям)
DK-12 | kitchen | PRODUCT & APP | Себестоимость и цены | 2026-10-27 | 2026-10-30 | Food cost и цены | Armen | DK-10 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 | Было 27.10–30.10 (сдвиг по зависимостям)
DK-13 | kitchen | EQUIPMENT & SUPPLY | Поставщики продуктов + резервные | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Поставщики | Armen |  |  |  |  | 2026-10-14 | 2026-10-31 | Было 12.10–25.10
DK-14 | kitchen | EQUIPMENT & SUPPLY | Упаковка для доставки: дизайн, тест, заказ | 2026-10-18 | 2026-10-31 | Упаковка на руках | Vladimir | DK-07 |  | Дизайн; Тест на время доставки; Заказ |  | 2026-10-23 | 2026-11-09 | Было 18.10–31.10 (сдвиг по зависимостям)
DK-15 | kitchen | BRAND & MARKETING | Фото блюд для агрегаторов | 2026-10-28 | 2026-10-31 | Фото всех позиций | Karine | DK-10 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 | Было 28.10–31.10 (сдвиг по зависимостям)
DK-16 | kitchen | LAUNCH & OPS | Подключение к агрегаторам: договоры, меню, модерация | 2026-10-20 | 2026-11-03 | Бренды опубликованы на агрегаторах | Armen | DK-07, GEN-04 | да | Договоры; Загрузка меню и цен; Фото; Модерация |  | 2026-10-24 | 2026-11-12 | Было 20.10–03.11
DK-17 | kitchen | LAUNCH & OPS | Модель доставки: агрегаторы / свои курьеры / служба | 2026-10-08 | 2026-10-15 | Стоимость, SLA, зона, время доставки | Armen | DK-05 |  |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-19 | Было 08.10–15.10 (сдвиг по зависимостям)
DK-18 | kitchen | PEOPLE & TRAINING | Шеф/су-шеф Dark Kitchen: поиск и найм до разработки рецептур |  |  | Шеф предлагает меню и рецептуры | Armen | DK-05 | да |  | Не начата | 2026-10-10 | 2026-10-20 | НОВАЯ. Концепция — Armen и Artur; предложения по меню — шеф
DK-20 | kitchen | SPACE & BUILD | Демонтаж кухни | 2026-10-02 | 2026-10-06 | Помещение освобождено | Armen |  | да |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-13 | Параллельно с Waffle, отдельная бригада (было 02.10–06.10)
DK-21 | kitchen | SPACE & BUILD | Замер кухни после демонтажа | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Чистовые размеры | Armen | DK-20 |  |  |  | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Было 07.10–07.10
DK-22 | kitchen | SPACE & BUILD | Планировка кухни | 2026-10-07 | 2026-10-10 | Утверждённая схема | Armen | DK-21 |  |  |  | 2026-10-14 | 2026-10-19 | Было 07.10–10.10
DK-23 | kitchen | SPACE & BUILD | Проверка планировки с оборудованием | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Всё помещается | Armen | DK-22, DK-30 |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Было 13.10–14.10
DK-24 | kitchen | SPACE & BUILD | Инженерный проект: вытяжка, вентиляция, электричество, вода | 2026-10-10 | 2026-10-14 | Коммуникации спроектированы | Armen | DK-22, GEN-25 | да |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-24 | Вытяжка — самый длинный заказ, закладываем сразу (было 10.10–14.10)
DK-25 | kitchen | SPACE & BUILD | Дизайн кухни | 2026-10-14 | 2026-10-18 | Дизайн-проект | Дизайнер интерьера (внешний) | DK-23 |  |  |  | 2026-10-21 | 2026-10-28 | Подзадачи по утверждению дизайна ниже (было 14.10–18.10). Интерьер — внешний дизайнер, общается Armen; Vladimir проверяет соответствие айдентике
DK-25.1 | kitchen | SPACE & BUILD | Бриф дизайнеру кухни: потоки, зоны, оборудование |  |  | Бриф отправлен Vladimir | Armen | DK-22 |  |  | Не начата | 2026-10-21 | 2026-10-21 | НОВАЯ
DK-25.2 | kitchen | SPACE & BUILD | Первая версия: зонирование и 3D/схемы |  |  | Версия 1 на ревью | Дизайнер интерьера (внешний) | DK-25.1 |  |  | Не начата | 2026-10-21 | 2026-10-24 | НОВАЯ
DK-25.3 | kitchen | SPACE & BUILD | Правки, финальные чертежи, спецификация материалов |  |  | Проект готов | Дизайнер интерьера (внешний) | DK-25.2 |  |  | Не начата | 2026-10-24 | 2026-10-27 | НОВАЯ
DK-25.4 | kitchen | SPACE & BUILD | УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙНА кухни |  |  | Дизайн утверждён Armen | Armen + Artur | DK-25.3 | да |  | Не начата | 2026-10-28 | 2026-10-28 | НОВАЯ
DK-26 | kitchen | SPACE & BUILD | Согласование: арендодатель, пожарные, санитария | 2026-10-18 | 2026-10-21 | Письменное согласие на работы | Armen | DK-25, DK-24 | да |  |  | 2026-10-28 | 2026-10-30 | Было 18.10–21.10
DK-27 | kitchen | SPACE & BUILD | Ремонт и инженерные работы кухни | 2026-10-21 | 2026-10-31 | Кухня готова к монтажу оборудования | Armen | DK-26 | да |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-11 | Было 21.10–31.10
DK-30 | kitchen | EQUIPMENT & SUPPLY | Список и выбор оборудования под меню | 2026-10-08 | 2026-10-13 | Список оборудования | Armen | DK-05 |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Было 08.10–13.10
DK-30.1 | kitchen | EQUIPMENT & SUPPLY | КП от ≥3 поставщиков (основное оборудование) |  |  | Выбран поставщик | Armen | DK-05 |  |  | Не начата | 2026-10-13 | 2026-10-16 | НОВАЯ
DK-31 | kitchen | EQUIPMENT & SUPPLY | Производственная мощность: заказов в час в пик | 2026-10-10 | 2026-10-14 | Мощность ≥ пиковой нагрузки | Armen |  |  |  |  | 2026-10-11 | 2026-10-17 | Было 10.10–14.10
DK-32 | kitchen | EQUIPMENT & SUPPLY | Заказ оборудования кухни | 2026-10-13 | 2026-10-15 | Оплачено, есть дата доставки | Armen | DK-30, ART-06 | да |  |  | 2026-10-16 | 2026-10-19 | Заказ основного оборудования (было 13.10–15.10)
DK-36 | kitchen | EQUIPMENT & SUPPLY | Заказ вытяжки/вентиляции (самый долгий срок) — сразу после инженерного проекта |  |  | Вытяжка заказана | Armen | DK-24 | да |  | Не начата | 2026-10-24 | 2026-10-26 | НОВАЯ
DK-33 | kitchen | EQUIPMENT & SUPPLY | Доставка оборудования кухни | 2026-10-15 | 2026-10-28 | Оборудование на объекте | Armen | DK-32 | да |  |  | 2026-10-19 | 2026-11-12 | Было 15.10–28.10
DK-33.1 | kitchen | EQUIPMENT & SUPPLY | Приёмка оборудования, проверка на брак |  |  | Всё принято | Armen | DK-32 |  |  | Не начата | 2026-11-10 | 2026-11-12 | НОВАЯ
DK-34 | kitchen | EQUIPMENT & SUPPLY | Хранение: холод, заморозка, сухой склад, маркировка | 2026-10-15 | 2026-10-28 | Хранение готово | Armen |  |  | Холодильные камеры; Заморозка; Сухой склад; Маркировка FIFO/FEFO |  | 2026-10-18 | 2026-11-04 | Было 15.10–28.10
DK-35 | kitchen | EQUIPMENT & SUPPLY | Монтаж оборудования кухни | 2026-10-31 | 2026-11-02 | Оборудование работает | Armen | DK-27, DK-33 | да |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-14 | Было 31.10–02.11
DK-40 | kitchen | PEOPLE & TRAINING | Штатная структура кухни | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Штат | Armen |  |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-22 | Было 15.10–18.10
DK-41 | kitchen | PEOPLE & TRAINING | Поиск персонала: су-шеф, повара, упаковщик | 2026-10-18 | 2026-10-27 | Кандидаты | Armen | DK-40 |  |  |  | 2026-10-22 | 2026-11-08 | Су-шеф — ключевая позиция, нанять до 03.11 (было 18.10–27.10)
DK-41.1 | kitchen | PEOPLE & TRAINING | Вакансии: су-шеф, повара, комплектовщик/упаковщик |  |  | Вакансии опубликованы | Armen | DK-40, GEN-63 |  |  | Не начата | 2026-10-22 | 2026-10-23 | НОВАЯ
DK-41.2 | kitchen | PEOPLE & TRAINING | Скрининг и интервью |  |  | Шорт-лист | Armen | DK-41.1 |  |  | Не начата | 2026-10-26 | 2026-11-02 | НОВАЯ
DK-41.3 | kitchen | PEOPLE & TRAINING | Пробная смена: приготовить блюда MVP-меню |  |  | Выбраны кандидаты | Armen | DK-41.2 | да |  | Не начата | 2026-11-02 | 2026-11-08 | НОВАЯ
DK-42 | kitchen | PEOPLE & TRAINING | Найм кухни | 2026-10-27 | 2026-10-31 | Команда | Armen | DK-41, GEN-60 |  |  |  | 2026-11-08 | 2026-11-11 | Было 27.10–31.10
DK-42.1 | kitchen | PEOPLE & TRAINING | Оффер, договоры, медкнижки |  |  | Все выходят на обучение 11.11 | Armen | DK-41.3 |  |  | Не начата | 2026-11-08 | 2026-11-11 | НОВАЯ
DK-43 | kitchen | PEOPLE & TRAINING | Обучение по техкартам | 2026-11-01 | 2026-11-04 | Команда готова | Armen | DK-42, DK-11 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-14 | Было 01.11–04.11
DK-44 | kitchen | PEOPLE & TRAINING | Тестовые смены кухни | 2026-11-04 | 2026-11-05 | Проверка | Armen | DK-43, DK-35 | да |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-16 | Было 04.11–05.11
DK-50 | kitchen | LAUNCH & OPS | Production test: время готовки и сборки заказа | 2026-11-03 | 2026-11-04 | Проверка производства | Armen | DK-35 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-15 | Было 03.11–04.11
DK-51 | kitchen | LAUNCH & OPS | Тестовый запуск: закрытые заказы (команда, друзья) | 2026-11-05 | 2026-11-06 | Первые заказы без сбоев | Armen | DK-44, DK-50, DK-16 | да |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-17 | Было 05.11–06.11
DK-52 | kitchen | LAUNCH & OPS | Soft launch на агрегаторах, ограниченные часы | 2026-11-06 | 2026-11-08 | Первые реальные заказы | Armen | DK-51 | да |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | Было 06.11–08.11
DK-53 | kitchen | LAUNCH & OPS | Анализ и корректировки: время, отзывы, food cost | 2026-11-08 | 2026-11-10 | Исправления | Armen | DK-52 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | Было 08.11–10.11
DK-54 | kitchen | LAUNCH & OPS | 🚀 DARK KITCHEN LAUNCH | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Первый полноценный запуск | Armen | DK-53, ART-13 | да |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | Запуск Dark Kitchen (было 10.11–10.11)
BK-01 | comx | PRODUCT & APP | Концепция COMX: ассортимент, формат, события | 2026-10-20 | 2026-10-31 | Концепция утверждена | Armen + Artur |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Раньше, чем было: нужна для закупки и дизайна (было 20.10–31.10)
BK-02 | comx | SPACE & BUILD | Демонтаж COMX | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Помещение освобождено | Armen | DK-20 |  |  |  | 2026-10-14 | 2026-10-19 | Допущение: после демонтажа кухни, та же бригада (было 02.11–06.11)
BK-03 | comx | SPACE & BUILD | Замер COMX | 2026-11-06 | 2026-11-07 | Размеры | Armen | BK-02 |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Было 06.11–07.11
BK-04 | comx | SPACE & BUILD | Планировка COMX | 2026-11-07 | 2026-11-12 | Схема | Armen | BK-03, ART-03 |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-24 | Было 07.11–12.11
BK-05 | comx | SPACE & BUILD | Дизайн COMX | 2026-11-12 | 2026-11-20 | Дизайн-проект | Дизайнер интерьера (внешний) | BK-04 |  |  |  | 2026-10-24 | 2026-10-31 | Подзадачи по утверждению дизайна ниже (было 12.11–20.11). Интерьер — внешний дизайнер, общается Armen; Vladimir проверяет соответствие айдентике
BK-05.1 | comx | SPACE & BUILD | Бриф дизайнеру COMX: зоны (комиксы/игры/мерч/снеки), стеллажи, касса |  |  | Бриф отправлен | Armen | BK-03 |  |  | Не начата | 2026-10-24 | 2026-10-24 | НОВАЯ
BK-05.2 | comx | SPACE & BUILD | Концепт интерьера |  |  | Концепт на ревью | Дизайнер интерьера (внешний) | BK-05.1 |  |  | Не начата | 2026-10-24 | 2026-10-28 | НОВАЯ
BK-05.3 | comx | SPACE & BUILD | Правки, чертежи стеллажей, спецификация |  |  | Проект готов | Дизайнер интерьера (внешний) | BK-05.2 |  |  | Не начата | 2026-10-28 | 2026-10-31 | НОВАЯ
BK-05.4 | comx | SPACE & BUILD | УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙНА COMX |  |  | Дизайн утверждён Armen | Armen + Artur | BK-05.3 | да |  | Не начата | 2026-10-31 | 2026-10-31 | НОВАЯ
BK-06 | comx | SPACE & BUILD | Согласование COMX | 2026-11-20 | 2026-11-24 | Согласие на работы | Armen | BK-05 |  |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-03 | Было 20.11–24.11
BK-07 | comx | SPACE & BUILD | Ремонт COMX | 2026-11-24 | 2026-12-08 | Помещение готово | Armen | BK-06 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-17 | Было 24.11–08.12
BK-08 | comx | EQUIPMENT & SUPPLY | Поставщики книг и комиксов, первая закупка | 2026-11-01 | 2026-11-25 | Первая партия заказана | Armen |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-28 | Подзадачи ниже; первая закупка — до 28.10 (доставка из-за рубежа 3–4 нед.) (было 01.11–25.11)
BK-08.1 | comx | EQUIPMENT & SUPPLY | Категории и бюджет закупки ($10–30k): комиксы RU/EN/AM, настолки, мерч, лицензии |  |  | Бюджет по категориям | Armen |  |  |  | Не начата | 2026-10-06 | 2026-10-13 | НОВАЯ. Бюджет из условий проекта
BK-08.2 | comx | EQUIPMENT & SUPPLY | Зарубежные поставщики: КП, условия, таможня/доставка, эксклюзив |  |  | Список поставщиков с условиями | Armen | BK-08.1 |  |  | Не начата | 2026-10-13 | 2026-10-25 | НОВАЯ
BK-08.3 | comx | EQUIPMENT & SUPPLY | Первый заказ (предоплата) |  |  | Заказ размещён | Armen | BK-08.2, ART-07 | да |  | Не начата | 2026-10-25 | 2026-10-28 | НОВАЯ
BK-09 | comx | EQUIPMENT & SUPPLY | Стеллажи и мебель | 2026-11-20 | 2026-12-05 | Мебель на месте | Armen | BK-05 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-18 | Стеллажи заказываем сразу после утверждения дизайна (было 20.11–05.12)
BK-13 | comx | EQUIPMENT & SUPPLY | Приёмка товара, ценники, выкладка |  |  | Магазин заполнен | Armen | BK-08.3 |  |  | Не начата | 2026-11-10 | 2026-11-23 | НОВАЯ
BK-10 | comx | PEOPLE & TRAINING | Персонал COMX | 2026-11-20 | 2026-12-08 | Команда | Armen |  |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-11-21 | Подзадачи по найму ниже (было 20.11–08.12)
BK-10.1 | comx | PEOPLE & TRAINING | Профиль: менеджер, продавцы-консультанты (комиксы/игры) |  |  | Требования зафиксированы | Armen | GEN-62 |  |  | Не начата | 2026-10-20 | 2026-10-22 | НОВАЯ
BK-10.2 | comx | PEOPLE & TRAINING | Вакансии и скрининг |  |  | Шорт-лист | Armen | BK-10.1, GEN-63 |  |  | Не начата | 2026-11-03 | 2026-11-10 | НОВАЯ
BK-10.3 | comx | PEOPLE & TRAINING | Пробная смена, оффер, договоры |  |  | Команда набрана | Armen | BK-10.2 |  |  | Не начата | 2026-11-10 | 2026-11-16 | НОВАЯ
BK-10.4 | comx | PEOPLE & TRAINING | Обучение: ассортимент, касса, лояльность |  |  | Команда готова | Armen | BK-10.3 |  |  | Не начата | 2026-11-16 | 2026-11-21 | НОВАЯ
BK-11 | comx | LAUNCH & OPS | Soft launch COMX | 2026-12-10 | 2026-12-13 | Первые продажи | Armen | BK-07, BK-09 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-24 | Было 10.12–13.12
BK-12 | comx | LAUNCH & OPS | 🚀 Открытие COMX | 2026-12-15 | 2026-12-15 | Работающий книжный | Armen | BK-11, ART-14 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-25 | Открытие COMX (допущение — подтвердить) (было 15.12–15.12)
CAF-01 | cafe | PRODUCT & APP | Концепция кафе: меню, зал, бар | 2026-11-01 | 2026-11-15 | Концепция утверждена | Armen + Artur |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Было 01.11–15.11
CAF-02 | cafe | SPACE & BUILD | Демонтаж кафе | 2026-11-16 | 2026-11-20 | Помещение освобождено | Armen | BK-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-10 | Было 16.11–20.11
CAF-03 | cafe | SPACE & BUILD | Замер кафе | 2026-11-20 | 2026-11-21 | Размеры | Armen | CAF-02 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Финальный замер после демонтажа (было 20.11–21.11)
CAF-04 | cafe | SPACE & BUILD | Планировка кафе | 2026-11-21 | 2026-11-27 | Схема | Armen |  |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-24 | По предварительным замерам, уточнение после 11.11 (было 21.11–27.11)
CAF-05 | cafe | SPACE & BUILD | Дизайн кафе | 2026-11-27 | 2026-12-07 | Дизайн-проект | Дизайнер интерьера (внешний) | CAF-04 |  |  |  | 2026-10-24 | 2026-11-13 | Подзадачи по утверждению дизайна ниже (было 27.11–07.12). Интерьер — внешний дизайнер, общается Armen; Vladimir проверяет соответствие айдентике
CAF-05.1 | cafe | SPACE & BUILD | Бриф дизайнеру CAFE: зал, бар, посадка, акустика рядом с Game Room |  |  | Бриф отправлен | Armen | CAF-01, ART-03 |  |  | Не начата | 2026-10-24 | 2026-10-27 | НОВАЯ
CAF-05.2 | cafe | SPACE & BUILD | Концепт зала и бара (2 варианта) |  |  | Два варианта | Дизайнер интерьера (внешний) | CAF-05.1 |  |  | Не начата | 2026-10-27 | 2026-11-03 | НОВАЯ
CAF-05.3 | cafe | SPACE & BUILD | Выбор варианта |  |  | Вариант выбран | Armen + Artur | CAF-05.2 |  |  | Не начата | 2026-11-03 | 2026-11-04 | НОВАЯ
CAF-05.4 | cafe | SPACE & BUILD | Детальный проект: свет, материалы, мебель, спецификации |  |  | Проект готов | Дизайнер интерьера (внешний) | CAF-05.3 |  |  | Не начата | 2026-11-04 | 2026-11-13 | НОВАЯ
CAF-05.5 | cafe | SPACE & BUILD | УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙНА CAFE |  |  | Дизайн утверждён Armen | Armen + Artur | CAF-05.4 | да |  | Не начата | 2026-11-13 | 2026-11-13 | НОВАЯ
CAF-06 | cafe | SPACE & BUILD | Согласование кафе | 2026-12-07 | 2026-12-10 | Согласие на работы | Armen | CAF-05 |  |  |  | 2026-11-13 | 2026-11-17 | Арендодатель, пожарные, санитария (было 07.12–10.12)
CAF-07 | cafe | SPACE & BUILD | Ремонт кафе | 2026-12-10 | 2027-01-08 | Помещение готово | Armen | CAF-06 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-12-14 | Подзадачи ниже (было 10.12–08.01)
CAF-07.1 | cafe | SPACE & BUILD | Черновые работы: вентиляция, электрика, вода, канализация |  |  | Инженерия смонтирована | Armen | CAF-06 | да |  | Не начата | 2026-11-18 | 2026-12-02 | НОВАЯ
CAF-07.2 | cafe | SPACE & BUILD | Чистовая отделка, свет |  |  | Отделка завершена | Armen | CAF-07.1 | да |  | Не начата | 2026-12-03 | 2026-12-14 | НОВАЯ
CAF-08 | cafe | EQUIPMENT & SUPPLY | Оборудование и мебель кафе | 2026-12-01 | 2027-01-05 | Всё на месте | Armen | CAF-04 |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-12-23 | Подзадачи ниже; заказ до 18.11 (поставка 4–5 нед.) (было 01.12–05.01)
CAF-08.1 | cafe | EQUIPMENT & SUPPLY | Перечень оборудования и мебели по концепту и меню |  |  | Спецификация | Armen | CAF-01 |  |  | Не начата | 2026-10-30 | 2026-11-06 | НОВАЯ
CAF-08.2 | cafe | EQUIPMENT & SUPPLY | КП от ≥3 поставщиков, сроки поставки |  |  | Сравнение КП | Armen | CAF-08.1 |  |  | Не начата | 2026-11-06 | 2026-11-10 | НОВАЯ
CAF-08.3 | cafe | EQUIPMENT & SUPPLY | Выбор, договор, заказ оборудования и мебели (поставка 4–5 нед.) |  |  | Заказано до 18.11 | Armen | CAF-08.2, ART-08 | да |  | Не начата | 2026-11-10 | 2026-11-18 | НОВАЯ
CAF-08.4 | cafe | EQUIPMENT & SUPPLY | Посуда, бар-инвентарь, текстиль |  |  | Заказано | Armen | CAF-01 |  |  | Не начата | 2026-11-20 | 2026-12-05 | НОВАЯ
CAF-08.5 | cafe | EQUIPMENT & SUPPLY | Приёмка и монтаж оборудования |  |  | Всё смонтировано до технического открытия | Armen | CAF-08.3, CAF-07.2 | да |  | Не начата | 2026-12-15 | 2026-12-23 | НОВАЯ
CAF-09 | cafe | PRODUCT & APP | Меню и рецептуры кафе | 2026-11-15 | 2026-12-20 | Меню, техкарты | Шеф-повар CAFE | CAF-01 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-15 | Разработка меню вместе с шефом после его выбора (было 15.11–20.12)
CAF-10 | cafe | PEOPLE & TRAINING | Персонал: бариста, бармен, официанты | 2026-12-10 | 2027-01-08 | Команда | Armen |  |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-12-22 | Подзадачи по найму ниже; шеф — ключевая позиция (было 10.12–08.01)
CAF-10.1 | cafe | PEOPLE & TRAINING | Штатное расписание, ФОТ, график (8–22, выходные до 23:00; смены 10–12 ч, 2/2) |  |  | Роли и ФОТ утверждены | Armen | GEN-62 |  |  | Не начата | 2026-10-20 | 2026-10-27 | НОВАЯ. ~4 человека на позицию: кухня, бар, зал, мойка + администратор
CAF-10.2 | cafe | PEOPLE & TRAINING | Поиск шеф-повара — ключевая позиция (сейчас шефа нет) |  |  | Шорт-лист шефов | Armen | GEN-62 | да |  | Не начата | 2026-10-20 | 2026-11-10 | НОВАЯ
CAF-10.3 | cafe | PEOPLE & TRAINING | Выбор шефа, оффер, он подключается к разработке меню |  |  | Шеф нанят | Armen | ART-10 | да |  | Не начата | 2026-11-12 | 2026-11-15 | НОВАЯ
CAF-10.8 | cafe | PEOPLE & TRAINING | Менеджер CAFE: поиск и найм вместе с шефом |  |  | Менеджер кафе нанят | Armen | CAF-10.2 |  |  | Не начата | 2026-11-10 | 2026-11-15 | НОВАЯ
CAF-10.4 | cafe | PEOPLE & TRAINING | Су-шеф, бар-менеджер, бармены |  |  | Кухня и бар укомплектованы | Armen | CAF-10.3 |  |  | Не начата | 2026-11-16 | 2026-11-30 | НОВАЯ
CAF-10.5 | cafe | PEOPLE & TRAINING | Зал: администратор, официанты, бариста — вакансии и собеседования |  |  | Шорт-лист | Armen | GEN-63 |  |  | Не начата | 2026-11-23 | 2026-12-08 | НОВАЯ
CAF-10.6 | cafe | PEOPLE & TRAINING | Офферы, договоры, медкнижки |  |  | Все выходят на обучение | Armen | CAF-10.5, GEN-61 |  |  | Не начата | 2026-12-08 | 2026-12-14 | НОВАЯ
CAF-10.7 | cafe | PEOPLE & TRAINING | Обучение и репетиции зала и кухни |  |  | Команда готова к тех. открытию | Armen | CAF-10.6 | да |  | Не начата | 2026-12-14 | 2026-12-22 | НОВАЯ
CAF-11 | cafe | LAUNCH & OPS | Техническое открытие кафе (закрытые гости) | 2027-01-10 | 2027-01-13 | Первые гости | Armen | CAF-07, CAF-10, CAF-08, ART-15 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-28 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ (закрытые гости, отработка кухни и зала) (было 10.01–13.01)
CAF-13 | cafe | LAUNCH & OPS | Устранение замечаний после тех. открытия (праздничные дни 31.12–06.01) |  |  | Замечания закрыты | Armen | CAF-11 |  |  | Не начата | 2026-12-29 | 2027-01-09 | НОВАЯ
CAF-14 | cafe | LAUNCH & OPS | Soft launch для приглашённых гостей |  |  | Отработан сервис | Armen | CAF-13 |  |  | Не начата | 2027-01-10 | 2027-01-14 | НОВАЯ
CAF-12 | cafe | LAUNCH & OPS | 🚀 Реальное открытие CAFE | 2027-01-15 | 2027-01-15 | Работающее кафе | Armen | CAF-14, ART-16 |  |  |  | 2027-01-15 | 2027-01-20 | РЕАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 15–20.01 (было 15.01–15.01)

## Архив (выполнено)
Код | Проект | Поток | Задача | Начало | Конец | Результат (готово когда) | Исполнитель | Зависит от | Critical path | Чеклист | Статус | Новое начало | Новый конец | Комментарий
GEN-01 | common | LEGAL & FINANCE | Проверка договорных ограничений по помещениям | 2026-09-24 | 2026-09-28 | Понятно, что можно делать в каждом помещении | Armen |  |  |  | Готово |  |  | Сделано: без этого демонтаж не стартует
GEN-02 | common | LEGAL & FINANCE | Подписание договоров по объектам | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Договоры подписаны | Armen | GEN-01 | да |  | Готово |  |  | Сделано: без этого демонтаж не стартует
GEN-03 | common | LEGAL & FINANCE | Нотариус / оформление документов | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Документы оформлены | Armen |  |  |  | Готово |  |  | Сделано (допущение): оформление документов
GEN-07 | common | LEGAL & FINANCE | Финансовая модель и бюджет запуска | 2026-09-24 | 2026-10-03 | Бюджет по статьям утверждён Owner, резерв 10–15% заложен | Armen |  | да | Первоначальные инвестиции; Ремонт и инженерия; Оборудование; Упаковка и мебель; Зарплаты; Аренда и коммунальные; Продукты и доставка; Маркетинг; Налоги; Резерв 10–15% | Готово |  |  | Сделано: финансовая модель X SPACE готова
GEN-20 | common | SPACE & BUILD | Первичный осмотр объектов | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Фото + видео + состояние всех помещений | Armen |  |  |  | Готово |  |  | Сделано: осмотр
GEN-21 | common | SPACE & BUILD | Первичный обмер всех помещений | 2026-09-24 | 2026-09-27 | Точные размеры всех помещений | Armen |  |  |  | Готово |  |  | Сделано: обмер
GEN-22 | common | SPACE & BUILD | Что можно и что нельзя демонтировать | 2026-09-24 | 2026-09-26 | Список ограничений по демонтажу | Armen |  | да |  | Готово |  |  | Сделано: решено, что демонтируем (демонтаж стартует 06.10)
GEN-23 | common | SPACE & BUILD | Техническое обследование инженерии | 2026-09-24 | 2026-09-30 | Мощности и точки подключения по каждому объекту | Armen |  |  | Электричество: мощность и точки; Вода: точки подключения; Канализация; Вентиляция; Возможность вытяжки; Отопление / кондиционирование | Готово |  |  | Сделано: обследование инженерии
GEN-27 | common | SPACE & BUILD | Общий график ремонта: Waffle → Dark Kitchen → COMX → CAFE | 2026-09-29 | 2026-10-02 | Очерёдность и окна работ по объектам утверждены | Armen | GEN-22 |  |  | Готово |  |  | Заменено этим планом (общий график ремонта)
GEN-40 | common | BRAND & MARKETING | Сбор референсов, moodboard | 2026-09-24 | 2026-09-26 | Moodboard | Vladimir |  |  |  | Готово |  |  | Сделано (допущение): выбор логотипа — 06.10
GEN-41 | common | BRAND & MARKETING | Исследование конкурентов и визуального поля | 2026-09-24 | 2026-09-28 | Понимание рынка и свободных ниш | Karina |  |  |  | Готово |  |  | Сделано (допущение)
GEN-42 | common | BRAND & MARKETING | Brand concept | 2026-09-26 | 2026-09-30 | Концепция бренда | Vladimir | GEN-40 |  |  | Готово |  |  | Сделано (допущение)
GEN-43 | common | BRAND & MARKETING | Название и позиционирование | 2026-09-28 | 2026-10-01 | Название и позиционирование зафиксированы | Vladimir |  |  |  | Готово |  |  | Сделано (допущение)
GEN-44 | common | BRAND & MARKETING | Варианты логотипа | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 3–5 вариантов | Vladimir | GEN-42, GEN-43 |  |  | Готово |  |  | Сделано: выбор направления логотипа — GEN-45
GEN-50 | common | BRAND & MARKETING | Проверка доменов | 2026-09-24 | 2026-09-26 | Доступные варианты | Karina |  |  |  | Готово |  |  | Сделано (допущение)
GEN-51 | common | BRAND & MARKETING | Покупка доменов | 2026-09-26 | 2026-09-30 | Домены зарегистрированы | Karina | GEN-50 |  |  | Готово |  |  | Сделано (допущение)
GEN-52 | common | BRAND & MARKETING | Регистрация соцсетей | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Аккаунты созданы | Karina | GEN-43 |  |  | Готово |  |  | Сделано (допущение)
WAF-48 | wafl | LEGAL & FINANCE | Юнит-экономика точки Waffle | 2026-09-29 | 2026-10-05 | Средний чек, food cost, точка безубыточности | Armen |  |  |  | Готово |  |  | Сделано: юнит-экономика есть в финмодели
DK-01 | kitchen | PRODUCT & APP | Исследование рынка доставки: конкуренты, цены, агрегаторы | 2026-09-24 | 2026-09-30 | Карта конкурентов | Karina |  |  |  | Готово |  |  | Сделано (допущение): исследование рынка доставки
DK-02 | kitchen | PRODUCT & APP | Общая концепция Dark Kitchen | 2026-09-24 | 2026-10-03 | Концепция | Armen |  |  |  | Готово |  |  | Сделано: концепция Dark Kitchen есть