## Инструкция
CRM X — шаблон загрузки задач
Как заполнять
1. Лист «Задачи»: одна строка = одна задача. Строка 3 — пример (жёлтая), удалите её перед загрузкой.
2. Колонки с оранжевой шапкой и звёздочкой * — обязательные. Серая строка 2 — подсказки, её тоже можно удалить.
3. Поля с выпадающим списком заполняйте только из списка (значения — на листе «Справочники»).
4. Даты — в формате ГГГГ-ММ-ДД (2026-10-05). Срок не может быть раньше начала.
5. «Зависит от» — коды других задач через запятую. Задача не сможет стартовать, пока эти не закрыты.
6. «Вес» считается сам: critical path = 3, обычная = 1. Его не заполняйте.
7. Лист «Чек-лист»: один пункт = одна строка, код задачи должен совпадать с колонкой «Код».
8. Новый исполнитель: добавьте имя на листе «Справочники» в колонку «Исполнитель». Имя должно совпадать с логином в CRM.
Правила CRM, которые проверяются при загрузке
• Код уникален. • Исполнитель, проект, поток — из справочников. • Для статусов «На проверке» и «Готово» нужен результат (готово когда).
• Для «Заблокировано» нужны причина и срок блока. • Зависимости должны ссылаться на существующие коды.
Загрузка: готовый файл отправьте разработчику/Claude — он импортирует задачи в CRM. (Кнопки импорта в самой CRM пока нет.)

## Задачи
Код * | Проект * | Поток * | Задача * | Описание | Результат (готово когда) * | Исполнитель * | Автор | Участники | Начало * | Конец (срок) * | Приоритет | Статус | Critical path | Вес | Волна | Зависит от (коды) | Контрагенты | Причина блока | Блок до | Ссылки на файлы | Комментарий
Уникальный код, напр. WAF-01. Нужен для зависимостей | Проект. Несколько — через запятую | Один из 7 потоков | Короткое название | Детали, контекст | Без него нельзя перевести на проверку/в готово | Кто делает | Кто поставил (по умолчанию — Armen) | Имена через запятую | Дата ГГГГ-ММ-ДД | Дата ГГГГ-ММ-ДД, не раньше начала | По умолчанию Средний | По умолчанию Не начато | да — вес 3, нет — вес 1 | Считается сам: 3 для critical path, иначе 1 | A / B / C | Коды через запятую: WAF-01, GEN-02 | Названия подрядчиков/поставщиков через запятую | Если статус Заблокировано | день / неделя / месяц / навсегда | Ссылки на документы (Drive и т.п.) | Любая заметка
WAF-01 | WAFL | SPACE & BUILD | Демонтаж старой отделки | Снять перегородки и покрытие в зале WAFL | Помещение очищено, акт подписан | Armen | Armen | Vladimir, Karina | 2026-09-28 | 2026-10-05 | Высокий | Не начато | да |  | A | GEN-02 | Строительная бригада №1 |  |  | https://drive.google.com/... | ПРИМЕР — удалите эту строку

## Чек-лист
Код задачи * | Пункт чек-листа * | Готово
WAF-01 | Заказать вывоз мусора | нет | ПРИМЕР — удалите

## Справочники
Проект | Поток | Исполнитель | Приоритет | Статус | Да/Нет | Волна | Блок до
WAFL | LEGAL & FINANCE | Armen | Низкий | Не начато | да | A | день
Dark Kitchen | SPACE & BUILD | Vladimir | Средний | В работе | нет | B | неделя
CAFE | BRAND & MARKETING | Karina | Высокий | На проверке |  | C | месяц
COMX | PRODUCT & APP |  | Критичный | Готово |  |  | навсегда
ОБЩИЕ | EQUIPMENT & SUPPLY |  |  | Заблокировано
PEOPLE & TRAINING
LAUNCH & OPS
Список «Исполнитель» — добавьте новых людей ниже (до 30 строк), выпадающий список подхватит.
Соответствие значений CRM: Приоритет: Низкий=low, Средний=medium, Высокий=high, Критичный=critical. Статус: Не начато=todo, В работе=in_progress, На проверке=review, Готово=done, Заблокировано=blocked.